## Общая сводка
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПЛИТ ПО ДНЯМ
ОБЩАЯ СВОДКА:
Всего плит: | 2,454 шт.
Общая площадь: | 14,142.35 кв.м
Средняя площадь плиты: | 5.76 кв.м
Всего рабочих дней: | 50 дней
Среднее плит в день: | 49.1 шт.
Средняя площадь в день: | 282.85 кв.м
АНАЛИЗ ПО СРОЧНОСТИ:
Срочные плиты (≤10 недель): | 732 шт. - ПРИОРИТЕТ 1
Обычные плиты (11-50 недель): | 1520 шт. - ПРИОРИТЕТ 2
Низкий приоритет (>50 недель): | 202 шт. - ПРИОРИТЕТ 3
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ:
• Оптимальная загрузка: 50 плит в день - стандартная норма
• Приоритизация: сначала самые срочные плиты (неделя армирования 4-10)
• Эффективность: средняя площадь плиты 5.76 кв.м
• Планирование: 50 рабочих дней для всех плит

## Распределение по дням
День | Приоритет | Количество плит | Общая площадь (кв.м) | Средняя площадь (кв.м) | Срочность | Описание дня
1 | 4 | 50 | 123.38 | 2.47 | Неделя 4.0 | 0.86x2.8м: 4 шт.; 1.2x1.8м: 12 шт.; 1.2x2.0300000000000002м: 1 шт.; 1.2x2.08м: 30 шт.; 1.2x2.8м: 1 шт.; 1.2x2.98м: 2 шт.
2 | 4 | 50 | 113.75 | 2.28 | Неделя 4.0 | 0.45999999999999996x2.8м: 16 шт.; 0.53x3.7600000000000002м: 3 шт.; 0.86x3.0м: 1 шт.; 1.02x2.2м: 5 шт.; 1.03x2.7м: 9 шт.; 1.2x1.8м: 4 шт.; 1.2x2.4м: 4 шт.; 1.2x2.8м: 2 шт.; 1.2x2.98м: 6 шт.
3 | 4 | 50 | 139.18 | 2.78 | Неделя 4.0 | 0.53x3.7600000000000002м: 1 шт.; 0.86x2.8м: 19 шт.; 0.86x2.9м: 5 шт.; 1.02x2.8м: 6 шт.; 1.02x2.9м: 5 шт.; 1.2x2.8м: 14 шт.
4 | 4 | 50 | 123.95 | 2.48 | Неделя 4.0 | 0.45999999999999996x2.98м: 7 шт.; 0.72x2.06м: 1 шт.; 1.02x2.8м: 6 шт.; 1.2x2.06м: 2 шт.; 1.2x2.0м: 26 шт.; 1.2x2.8м: 1 шт.; 1.2x2.98м: 7 шт.
5 | 4 | 50 | 167.7 | 3.35 | Неделя 4.0 | 0.53x3.38м: 6 шт.; 0.665x2.8м: 1 шт.; 0.72x2.0м: 1 шт.; 0.72x3.3899999999999997м: 6 шт.; 0.9199999999999999x2.8м: 1 шт.; 1.08x3.18м: 3 шт.; 1.08x3.31м: 3 шт.; 1.2x3.18м: 4 шт.; 1.2x3.1м: 3 шт.; 1.2x3.31м: 3 шт.; 1.2x3.38м: 19 шт.
6 | 5 | 50 | 152.44 | 3.05 | Неделя 5.0 | 0.45999999999999996x3.13м: 2 шт.; 0.72x3.3899999999999997м: 5 шт.; 0.7x3.38м: 13 шт.; 0.7x3.5м: 3 шт.; 0.86x3.5м: 4 шт.; 1.02x3.5м: 2 шт.; 1.08x3.18м: 3 шт.; 1.08x3.31м: 2 шт.; 1.2x2.8м: 1 шт.; 1.2x3.13м: 3 шт.; 1.2x3.18м: 3 шт.; 1.2x3.31м: 3 шт.; 1.2x3.38м: 4 шт.; 1.2x3.5м: 2 шт.
7 | 5 | 50 | 160.85 | 3.22 | Неделя 5.0 | 0.45999999999999996x3.79м: 3 шт.; 0.53x3.65м: 4 шт.; 0.665x3.65м: 2 шт.; 0.665x3.66м: 7 шт.; 0.86x3.65м: 4 шт.; 0.86x3.78м: 3 шт.; 0.9x3.65м: 13 шт.; 1.2x3.2м: 1 шт.; 1.2x3.3м: 2 шт.; 1.2x3.66м: 5 шт.; 1.2x3.7600000000000002м: 1 шт.; 1.2x3.79м: 5 шт.
8 | 6 | 50 | 185.31 | 3.71 | Неделя 6.0 | 0.53x3.7600000000000002м: 2 шт.; 0.665x3.65м: 3 шт.; 0.665x3.7600000000000002м: 3 шт.; 0.7x3.7м: 2 шт.; 0.86x3.65м: 5 шт.; 0.86x3.7600000000000002м: 8 шт.; 1.02x3.7600000000000002м: 3 шт.; 1.2x3.7600000000000002м: 24 шт.
9 | 6 | 50 | 193.69 | 3.87 | Неделя 6.0 | 0.53x3.7600000000000002м: 2 шт.; 0.665x3.66м: 7 шт.; 0.665x3.7600000000000002м: 2 шт.; 0.86x3.7600000000000002м: 4 шт.; 1.2x3.66м: 28 шт.; 1.2x3.78м: 7 шт.
10 | 6 | 50 | 200.34 | 4.01 | Неделя 6.0 | 0.45999999999999996x3.78м: 2 шт.; 0.45999999999999996x4.17м: 2 шт.; 0.53x3.65м: 4 шт.; 0.86x3.78м: 3 шт.; 0.86x3.9200000000000004м: 3 шт.; 1.2x3.65м: 6 шт.; 1.2x3.6м: 4 шт.; 1.2x3.78м: 8 шт.; 1.2x3.9200000000000004м: 15 шт.; 1.2x4.17м: 3 шт.
11 | 7 | 50 | 199.89 | 4 | Неделя 7.0 | 0.45999999999999996x3.9200000000000004м: 3 шт.; 0.45999999999999996x4.17м: 3 шт.; 0.5x4.2м: 6 шт.; 0.86x3.9200000000000004м: 1 шт.; 1.2x3.7м: 14 шт.; 1.2x3.9200000000000004м: 15 шт.; 1.2x4.17м: 8 шт.
12 | 7 | 50 | 211.6 | 4.23 | Неделя 7.0 | 0.45999999999999996x4.3м: 4 шт.; 0.72x3.38м: 2 шт.; 0.72x4.2м: 4 шт.; 0.7x3.38м: 2 шт.; 0.86x3.9200000000000004м: 3 шт.; 0.9199999999999999x4.2м: 1 шт.; 1.08x3.31м: 1 шт.; 1.2x2.8м: 1 шт.; 1.2x3.13м: 1 шт.; 1.2x3.31м: 2 шт.; 1.2x3.38м: 1 шт.; 1.2x4.25м: 2 шт.; 1.2x4.3м: 18 шт.; 1.2x4.4м: 8 шт.
13 | 8 | 50 | 225.95 | 4.52 | Неделя 8.0 | 0.26x4.5м: 1 шт.; 0.53x4.65м: 4 шт.; 0.72x4.779999999999999м: 4 шт.; 0.7x4.65м: 7 шт.; 0.86x4.65м: 4 шт.; 0.9199999999999999x4.5м: 1 шт.; 1.2x3.9200000000000004м: 5 шт.; 1.2x4.5м: 3 шт.; 1.2x4.65м: 6 шт.; 1.2x4.66м: 7 шт.; 1.2x4.779999999999999м: 8 шт.
14 | 9 | 50 | 238.4 | 4.77 | Неделя 9.0 | 0.5x4.79м: 4 шт.; 0.7x4.66м: 2 шт.; 0.7x4.79м: 10 шт.; 1.08x4.66м: 5 шт.; 1.08x4.79м: 3 шт.; 1.2x4.66м: 6 шт.; 1.2x4.79м: 16 шт.; 1.2x4.7м: 4 шт.
15 | 9 | 50 | 229.65 | 4.59 | Неделя 9.0 | 0.53x3.65м: 1 шт.; 0.5x5.05м: 1 шт.; 0.5x5.18м: 4 шт.; 0.72x4.779999999999999м: 4 шт.; 0.7x4.79м: 1 шт.; 0.86x4.79м: 10 шт.; 0.9199999999999999x4.7м: 1 шт.; 1.02x4.79м: 12 шт.; 1.08x5.2м: 1 шт.; 1.2x3.65м: 1 шт.; 1.2x4.6м: 2 шт.; 1.2x4.7м: 3 шт.; 1.2x4.9м: 1 шт.; 1.2x5.18м: 8 шт.
16 | 11 | 50 | 277.02 | 5.54 | Неделя 11.0 | 0.32x5.45м: 3 шт.; 0.45999999999999996x3.9200000000000004м: 1 шт.; 0.53x5.2м: 2 шт.; 0.665x5.2м: 2 шт.; 0.665x5.45м: 1 шт.; 0.86x5.45м: 2 шт.; 1.2x3.9200000000000004м: 5 шт.; 1.2x5.2м: 2 шт.; 1.2x5.3м: 4 шт.; 1.2x5.45м: 28 шт.
17 | 12 | 50 | 246.42 | 4.93 | Неделя 12.0 | 0.53x5.45м: 5 шт.; 0.665x5.45м: 5 шт.; 0.86x5.45м: 21 шт.; 1.02x5.45м: 9 шт.; 1.2x5.45м: 10 шт.
18 | 12 | 50 | 280.68 | 5.61 | Неделя 12.0 | 0.32x5.6м: 1 шт.; 0.53x5.45м: 3 шт.; 0.665x5.45м: 3 шт.; 0.86x5.32м: 4 шт.; 0.86x5.45м: 7 шт.; 0.86x5.6м: 1 шт.; 1.02x5.32м: 2 шт.; 1.02x5.45м: 2 шт.; 1.2x5.32м: 2 шт.; 1.2x5.45м: 1 шт.; 1.2x5.63м: 24 шт.
19 | 13 | 50 | 289.63 | 5.79 | Неделя 13.0 | 0.72x5.63м: 7 шт.; 0.7x5.5м: 7 шт.; 0.9x5.63м: 5 шт.; 1.2x5.5м: 3 шт.; 1.2x5.63м: 28 шт.
20 | 13 | 50 | 315.59 | 6.31 | Неделя 13.0 | 0.53x5.63м: 3 шт.; 0.665x5.63м: 1 шт.; 0.9199999999999999x5.63м: 5 шт.; 1.2x5.63м: 41 шт.
21 | 13 | 50 | 311.42 | 6.23 | Неделя 13.0 | 0.86x5.6м: 11 шт.; 1.02x5.6м: 4 шт.; 1.2x5.63м: 11 шт.; 1.2x5.6м: 24 шт.
22 | 13 | 50 | 309.45 | 6.19 | Неделя 13.0 | 0.53x5.85м: 6 шт.; 0.72x5.7м: 1 шт.; 0.86x5.6м: 4 шт.; 0.9199999999999999x5.85м: 3 шт.; 1.08x5.86м: 2 шт.; 1.2x5.85м: 34 шт.
23 | 14 | 50 | 350.13 | 7 | Неделя 14.0 | 1.08x5.86м: 4 шт.; 1.2x5.85м: 8 шт.; 1.2x5.86м: 8 шт.; 1.2x5.9м: 30 шт.
24 | 14 | 50 | 334.77 | 6.7 | Неделя 14.0 | 0.3x5.9м: 2 шт.; 0.86x6.17м: 3 шт.; 0.9199999999999999x5.9799999999999995м: 4 шт.; 1.08x5.99м: 3 шт.; 1.2x5.9799999999999995м: 12 шт.; 1.2x5.99м: 5 шт.; 1.2x5.9м: 9 шт.; 1.2x6.12м: 12 шт.
25 | 15 | 50 | 314.43 | 6.29 | Неделя 15.0 | 0.53x5.9799999999999995м: 9 шт.; 0.9199999999999999x5.9799999999999995м: 4 шт.; 0.9x6.0м: 1 шт.; 1.2x5.9799999999999995м: 29 шт.; 1.2x6.0м: 7 шт.
26 | 15 | 50 | 316.68 | 6.33 | Неделя 15.0 | 0.5x6.0м: 8 шт.; 0.5x6.12м: 4 шт.; 1.2x6.12м: 18 шт.; 1.2x6.15м: 8 шт.; 1.2x6.1899999999999995м: 6 шт.; 1.2x6.2м: 6 шт.
27 | 15 | 50 | 359.33 | 7.19 | Неделя 15.0 | 1.02x6.11м: 7 шт.; 1.2x5.99м: 3 шт.; 1.2x6.11м: 31 шт.; 1.2x6.1899999999999995м: 9 шт.
28 | 15 | 50 | 354.23 | 7.08 | Неделя 15.0 | 0.3x6.1м: 2 шт.; 1.08x5.99м: 3 шт.; 1.2x5.99м: 3 шт.; 1.2x6.1м: 32 шт.; 1.2x6.279999999999999м: 10 шт.
29 | 16 | 50 | 250.94 | 5.02 | Неделя 16.0 | 0.45999999999999996x6.3м: 8 шт.; 0.53x6.63м: 10 шт.; 0.665x6.3м: 1 шт.; 0.72x6.3м: 8 шт.; 0.7x4.79м: 1 шт.; 0.86x6.3м: 6 шт.; 1.02x6.3м: 4 шт.; 1.2x6.279999999999999м: 6 шт.; 1.2x6.3м: 6 шт.
30 | 16 | 50 | 366.58 | 7.33 | Неделя 16.0 | 0.53x6.3м: 2 шт.; 0.665x6.3м: 1 шт.; 0.9x6.45м: 1 шт.; 1.08x5.99м: 1 шт.; 1.2x5.99м: 2 шт.; 1.2x6.35м: 34 шт.; 1.2x6.4799999999999995м: 9 шт.
31 | 17 | 50 | 360.23 | 7.2 | Неделя 17.0 | 0.32x6.63м: 1 шт.; 0.86x6.63м: 11 шт.; 1.08x5.99м: 1 шт.; 1.2x5.99м: 2 шт.; 1.2x6.4799999999999995м: 25 шт.; 1.2x6.63м: 3 шт.; 1.2x6.7м: 7 шт.
32 | 18 | 50 | 366.24 | 7.32 | Неделя 18.0 | 0.86x6.63м: 14 шт.; 1.2x6.63м: 36 шт.
33 | 18 | 50 | 346.22 | 6.92 | Неделя 18.0 | 0.86x6.63м: 16 шт.; 1.02x6.63м: 13 шт.; 1.2x6.63м: 21 шт.
34 | 18 | 50 | 316.88 | 6.34 | Неделя 18.0 | 0.53x6.63м: 9 шт.; 0.665x6.63м: 9 шт.; 0.86x6.63м: 4 шт.; 1.2x6.63м: 28 шт.
35 | 18 | 50 | 397.8 | 7.96 | Неделя 18.0 | 1.2x6.63м: 50 шт.
36 | 18 | 50 | 276.95 | 5.54 | Неделя 18.0 | 0.53x6.63м: 9 шт.; 0.665x6.63м: 9 шт.; 0.86x6.63м: 14 шт.; 1.02x6.63м: 13 шт.; 1.2x6.11м: 3 шт.; 1.2x6.63м: 2 шт.
37 | 19 | 50 | 386.37 | 7.73 | Неделя 19.0 | 0.32x6.75м: 1 шт.; 0.86x6.75м: 2 шт.; 1.02x6.75м: 4 шт.; 1.2x6.4799999999999995м: 10 шт.; 1.2x6.75м: 33 шт.
38 | 19 | 50 | 349.48 | 6.99 | Неделя 19.0 | 0.86x6.75м: 17 шт.; 0.9x3.65м: 1 шт.; 1.02x6.75м: 11 шт.; 1.2x6.75м: 17 шт.; 1.2x7.1м: 4 шт.
39 | 20 | 50 | 381.33 | 7.63 | Неделя 20.0 | 0.53x7.5м: 5 шт.; 0.7x7.1м: 3 шт.; 0.9199999999999999x7.2м: 4 шт.; 0.9199999999999999x7.68м: 1 шт.; 1.08x7.2м: 5 шт.; 1.2x6.4799999999999995м: 2 шт.; 1.2x7.1м: 23 шт.; 1.2x7.4м: 5 шт.; 1.2x7.56м: 1 шт.; 1.2x7.6м: 1 шт.
40 | 24 | 50 | 427.04 | 8.54 | Неделя 24.0 | 0.32x7.83м: 3 шт.; 0.53x7.6м: 1 шт.; 0.665x7.6м: 1 шт.; 0.86x7.83м: 3 шт.; 1.2x7.6м: 13 шт.; 1.2x7.81м: 20 шт.; 1.2x7.8м: 9 шт.
41 | 26 | 50 | 468.6 | 9.37 | Неделя 26.0 | 1.2x7.81м: 50 шт.
42 | 26 | 50 | 396.4 | 7.93 | Неделя 26.0 | 0.53x3.7600000000000002м: 4 шт.; 0.86x7.81м: 12 шт.; 0.86x7.83м: 2 шт.; 1.02x7.83м: 4 шт.; 1.2x7.81м: 28 шт.
43 | 26 | 50 | 420.47 | 8.41 | Неделя 26.0 | 0.86x7.83м: 18 шт.; 1.02x7.83м: 1 шт.; 1.2x7.83м: 31 шт.
44 | 26 | 50 | 413.42 | 8.27 | Неделя 26.0 | 0.86x7.83м: 18 шт.; 1.02x7.83м: 6 шт.; 1.2x7.83м: 26 шт.
45 | 26 | 50 | 410.06 | 8.2 | Неделя 26.0 | 0.86x7.83м: 18 шт.; 1.02x7.83м: 6 шт.; 1.2x7.1м: 3 шт.; 1.2x7.4799999999999995м: 1 шт.; 1.2x7.81м: 13 шт.; 1.2x7.83м: 9 шт.
46 | 34 | 50 | 352.01 | 7.04 | Неделя 34.0 | 0.7x7.1м: 1 шт.; 0.86x6.63м: 1 шт.; 0.86x6.75м: 9 шт.; 1.02x6.63м: 14 шт.; 1.02x6.75м: 7 шт.; 1.2x6.75м: 17 шт.; 1.2x7.1м: 1 шт.
47 | 999 | 50 | 265.79 | 5.32 | Нет недели армирования | 0.53x6.63м: 9 шт.; 0.665x6.63м: 9 шт.; 0.86x6.3м: 2 шт.; 0.86x6.63м: 13 шт.; 1.02x5.6м: 2 шт.; 1.2x5.45м: 15 шт.
48 | 999 | 50 | 204.63 | 4.09 | Нет недели армирования | 0.53x5.45м: 11 шт.; 0.665x5.45м: 11 шт.; 0.86x4.79м: 5 шт.; 0.86x5.45м: 15 шт.; 1.02x4.79м: 5 шт.; 1.02x5.45м: 2 шт.; 1.2x5.45м: 1 шт.
49 | 999 | 50 | 216.6 | 4.33 | Нет недели армирования | 0.26x6.3м: 2 шт.; 0.53x3.0м: 2 шт.; 0.53x3.7600000000000002м: 2 шт.; 0.53x6.3м: 1 шт.; 0.665x3.7600000000000002м: 2 шт.; 0.665x6.3м: 1 шт.; 0.86x2.8м: 5 шт.; 0.86x3.7600000000000002м: 6 шт.; 0.9199999999999999x6.3м: 2 шт.; 1.02x3.7600000000000002м: 1 шт.; 1.08x6.3м: 4 шт.; 1.2x3.7600000000000002м: 12 шт.; 1.2x5.45м: 10 шт.
50 | 999 | 4 | 42.43 | 10.61 | Нет недели армирования | 1.2x8.84м: 4 шт.

## Детальная раскладка
День | ID | Маркировка | Ширина (м) | Длина (м) | Площадь (кв.м) | Несущая способность (кг) | Неделя армирования | Приоритет | Срочность
1 | 3 | Плиты ПБ 20,3-12-8п | 1.2 | 2.03 | 2.44 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 16 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 17 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 18 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 19 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 20 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 49 | Плиты ПБ 18-12-8п | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 50 | Плиты ПБ 18-12-8п | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 51 | Плиты ПБ 18-12-8п | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 52 | Плиты ПБ 18-12-8п | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 53 | Плиты ПБ 18-12-8п | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 54 | Плиты ПБ 18-12-8п | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 55 | Плиты ПБ 18-12-8п | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 56 | Плиты ПБ 18-12-8п | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 57 | Плиты ПБ 18-12-8п | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 58 | Плиты ПБ 18-12-8п | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 59 | Плиты ПБ 18-12-8п | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 60 | Плиты ПБ 18-12-8п | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 62 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 63 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 64 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 65 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 66 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 67 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 68 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 69 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 70 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 71 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 72 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 73 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 74 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 75 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 76 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 77 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 78 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 79 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 80 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 81 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 82 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 83 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 84 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 85 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 86 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 87 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 88 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 89 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 90 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 91 | Плиты ПБ 20,8-12-8п | 1.2 | 2.08 | 2.5 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 112 | Плиты ПБ 29,8-12-8п | 1.2 | 2.98 | 3.58 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
1 | 113 | Плиты ПБ 29,8-12-8п | 1.2 | 2.98 | 3.58 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 114 | Плиты ПБ 29,8-12-8п | 1.2 | 2.98 | 3.58 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 115 | Плиты ПБ 29,8-12-8п | 1.2 | 2.98 | 3.58 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 116 | Плиты ПБ 29,8-12-8п | 1.2 | 2.98 | 3.58 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 117 | Плиты ПБ 29,8-12-8п | 1.2 | 2.98 | 3.58 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 118 | Плиты ПБ 29,8-12-8п | 1.2 | 2.98 | 3.58 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 119 | Плиты ПБ 29,8-12-8п | 1.2 | 2.98 | 3.58 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 391 | Плиты ПБ 28-4,6-8п | 0.46 | 2.8 | 1.29 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 392 | Плиты ПБ 28-4,6-8п | 0.46 | 2.8 | 1.29 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 393 | Плиты ПБ 28-4,6-8п | 0.46 | 2.8 | 1.29 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 394 | Плиты ПБ 28-4,6-8п | 0.46 | 2.8 | 1.29 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 395 | Плиты ПБ 28-4,6-8п | 0.46 | 2.8 | 1.29 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 396 | Плиты ПБ 28-4,6-8п | 0.46 | 2.8 | 1.29 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 397 | Плиты ПБ 28-4,6-8п | 0.46 | 2.8 | 1.29 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 398 | Плиты ПБ 28-4,6-8п | 0.46 | 2.8 | 1.29 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 625 | Плиты ПБ 28-4,6-8п | 0.46 | 2.8 | 1.29 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 626 | Плиты ПБ 28-4,6-8п | 0.46 | 2.8 | 1.29 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 627 | Плиты ПБ 28-4,6-8п | 0.46 | 2.8 | 1.29 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 628 | Плиты ПБ 28-4,6-8п | 0.46 | 2.8 | 1.29 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 629 | Плиты ПБ 28-4,6-8п | 0.46 | 2.8 | 1.29 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 630 | Плиты ПБ 28-4,6-8п | 0.46 | 2.8 | 1.29 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 631 | Плиты ПБ 28-4,6-8п | 0.46 | 2.8 | 1.29 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 632 | Плиты ПБ 28-4,6-8п | 0.46 | 2.8 | 1.29 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 635 | Плиты ПБ 18-12-8п | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 636 | Плиты ПБ 18-12-8п | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 637 | Плиты ПБ 18-12-8п | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 638 | Плиты ПБ 18-12-8п | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 963 | Плиты ПБ 27-10,3-8п скош Юпитер | 1.03 | 2.7 | 2.78 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 964 | Плиты ПБ 27-10,3-8п скош Юпитер | 1.03 | 2.7 | 2.78 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 965 | Плиты ПБ 27-10,3-8п скош Юпитер | 1.03 | 2.7 | 2.78 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 966 | Плиты ПБ 27-10,3-8п скош Юпитер | 1.03 | 2.7 | 2.78 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 967 | Плиты ПБ 27-10,3-8п скош Юпитер | 1.03 | 2.7 | 2.78 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 968 | Плиты ПБ 27-10,3-8п скош Юпитер | 1.03 | 2.7 | 2.78 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 969 | Плиты ПБ 27-10,3-8п скош Юпитер | 1.03 | 2.7 | 2.78 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 970 | Плиты ПБ 27-10,3-8п скош Юпитер | 1.03 | 2.7 | 2.78 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 971 | Плиты ПБ 27-10,3-8п скош Юпитер | 1.03 | 2.7 | 2.78 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 989 | Плиты ПБ 24-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 2.4 | 2.88 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 990 | Плиты ПБ 24-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 2.4 | 2.88 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 991 | Плиты ПБ 24-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 2.4 | 2.88 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 992 | Плиты ПБ 24-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 2.4 | 2.88 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 993 | Плиты ПБ 22-10,2-8п скош Юпитер | 1.02 | 2.2 | 2.24 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 994 | Плиты ПБ 22-10,2-8п скош Юпитер | 1.02 | 2.2 | 2.24 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 995 | Плиты ПБ 22-10,2-8п скош Юпитер | 1.02 | 2.2 | 2.24 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 996 | Плиты ПБ 22-10,2-8п скош Юпитер | 1.02 | 2.2 | 2.24 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 997 | Плиты ПБ 22-10,2-8п скош Юпитер | 1.02 | 2.2 | 2.24 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 1014 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 1031 | Плиты ПБ 30-8,6-8п | 0.86 | 3 | 2.58 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 1057 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 1093 | Плиты ПБ 37,6-5,3-8п | 0.53 | 3.76 | 1.99 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 1094 | Плиты ПБ 37,6-5,3-8п | 0.53 | 3.76 | 1.99 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
2 | 1095 | Плиты ПБ 37,6-5,3-8п | 0.53 | 3.76 | 1.99 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1096 | Плиты ПБ 37,6-5,3-8п | 0.53 | 3.76 | 1.99 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1374 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1375 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1376 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1377 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1378 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1674 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1675 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1676 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1677 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1678 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1937 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1938 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1939 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1940 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1941 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1942 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1943 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1944 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1945 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1946 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1947 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1948 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1949 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1950 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1951 | Плиты ПБ 29-10,2-8п | 1.02 | 2.9 | 2.96 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1952 | Плиты ПБ 29-10,2-8п | 1.02 | 2.9 | 2.96 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1953 | Плиты ПБ 29-10,2-8п | 1.02 | 2.9 | 2.96 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1954 | Плиты ПБ 29-10,2-8п | 1.02 | 2.9 | 2.96 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1955 | Плиты ПБ 29-10,2-8п | 1.02 | 2.9 | 2.96 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1956 | Плиты ПБ 29-8,6-8п | 0.86 | 2.9 | 2.49 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1957 | Плиты ПБ 29-8,6-8п | 0.86 | 2.9 | 2.49 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1958 | Плиты ПБ 29-8,6-8п | 0.86 | 2.9 | 2.49 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1959 | Плиты ПБ 29-8,6-8п | 0.86 | 2.9 | 2.49 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1960 | Плиты ПБ 29-8,6-8п | 0.86 | 2.9 | 2.49 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1969 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1970 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1971 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1972 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1973 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1974 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1975 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1976 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1977 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1978 | Плиты ПБ 28-10,2-8п | 1.02 | 2.8 | 2.86 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1979 | Плиты ПБ 28-10,2-8п | 1.02 | 2.8 | 2.86 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1980 | Плиты ПБ 28-10,2-8п | 1.02 | 2.8 | 2.86 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1981 | Плиты ПБ 28-10,2-8п | 1.02 | 2.8 | 2.86 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1982 | Плиты ПБ 28-10,2-8п | 1.02 | 2.8 | 2.86 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
3 | 1983 | Плиты ПБ 28-10,2-8п | 1.02 | 2.8 | 2.86 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 1984 | Плиты ПБ 28-10,2-8п | 1.02 | 2.8 | 2.86 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 1985 | Плиты ПБ 28-10,2-8п | 1.02 | 2.8 | 2.86 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 1986 | Плиты ПБ 28-10,2-8п | 1.02 | 2.8 | 2.86 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 1987 | Плиты ПБ 28-10,2-8п | 1.02 | 2.8 | 2.86 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 1988 | Плиты ПБ 28-10,2-8п | 1.02 | 2.8 | 2.86 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 1989 | Плиты ПБ 28-10,2-8п | 1.02 | 2.8 | 2.86 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2118 | Плиты ПБ 29,8-12-8п | 1.2 | 2.98 | 3.58 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2119 | Плиты ПБ 29,8-12-8п | 1.2 | 2.98 | 3.58 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2120 | Плиты ПБ 29,8-12-8п | 1.2 | 2.98 | 3.58 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2121 | Плиты ПБ 29,8-12-8п | 1.2 | 2.98 | 3.58 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2122 | Плиты ПБ 29,8-12-8п | 1.2 | 2.98 | 3.58 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2123 | Плиты ПБ 29,8-12-8п | 1.2 | 2.98 | 3.58 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2124 | Плиты ПБ 29,8-12-8п | 1.2 | 2.98 | 3.58 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2125 | Плиты ПБ 29,8-4,6-8п | 0.46 | 2.98 | 1.37 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2126 | Плиты ПБ 29,8-4,6-8п | 0.46 | 2.98 | 1.37 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2127 | Плиты ПБ 29,8-4,6-8п | 0.46 | 2.98 | 1.37 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2128 | Плиты ПБ 29,8-4,6-8п | 0.46 | 2.98 | 1.37 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2129 | Плиты ПБ 29,8-4,6-8п | 0.46 | 2.98 | 1.37 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2130 | Плиты ПБ 29,8-4,6-8п | 0.46 | 2.98 | 1.37 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2131 | Плиты ПБ 29,8-4,6-8п | 0.46 | 2.98 | 1.37 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2253 | Плиты ПБ 28-12-8п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2282 | Плиты ПБ 20,6-12-8п | 1.2 | 2.06 | 2.47 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2283 | Плиты ПБ 20,6-12-8п | 1.2 | 2.06 | 2.47 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2284 | Плиты ПБ 20,6-7,2-8п | 0.72 | 2.06 | 1.48 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2335 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2336 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2337 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2338 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2339 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2340 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2341 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2342 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2343 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2344 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2345 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2346 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2347 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2348 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2349 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2350 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2351 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2352 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2353 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2354 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2355 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2356 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2357 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2358 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2359 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
4 | 2360 | Плиты ПБ 20-12-8п | 1.2 | 2 | 2.4 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
5 | 2361 | Плиты ПБ 20-7,2-8п | 0.72 | 2 | 1.44 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
5 | 2362 | Плиты ПБ 31-12-8п | 1.2 | 3.1 | 3.72 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
5 | 2363 | Плиты ПБ 31-12-8п | 1.2 | 3.1 | 3.72 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
5 | 2364 | Плиты ПБ 31-12-8п | 1.2 | 3.1 | 3.72 | 800 | 4 | 4 | Неделя 4.0
5 | 0 | Плиты ПБ 28-9,2-10п | 0.92 | 2.8 | 2.58 | 1000 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 127 | Плиты ПБ 31,8-12-8п | 1.2 | 3.18 | 3.82 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 128 | Плиты ПБ 31,8-12-8п | 1.2 | 3.18 | 3.82 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 129 | Плиты ПБ 31,8-12-8п | 1.2 | 3.18 | 3.82 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 130 | Плиты ПБ 31,8-12-8п | 1.2 | 3.18 | 3.82 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 131 | Плиты ПБ 31,8-10,8-8п | 1.08 | 3.18 | 3.43 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 132 | Плиты ПБ 31,8-10,8-8п | 1.08 | 3.18 | 3.43 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 133 | Плиты ПБ 31,8-10,8-8п | 1.08 | 3.18 | 3.43 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 134 | Плиты ПБ 33,9-7,2-8п | 0.72 | 3.39 | 2.44 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 135 | Плиты ПБ 33,9-7,2-8п | 0.72 | 3.39 | 2.44 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 136 | Плиты ПБ 33,9-7,2-8п | 0.72 | 3.39 | 2.44 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 137 | Плиты ПБ 33,9-7,2-8п | 0.72 | 3.39 | 2.44 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 138 | Плиты ПБ 33,9-7,2-8п | 0.72 | 3.39 | 2.44 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 139 | Плиты ПБ 33,9-7,2-8п | 0.72 | 3.39 | 2.44 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 157 | Плиты ПБ 33,1-12-8п | 1.2 | 3.31 | 3.97 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 158 | Плиты ПБ 33,1-12-8п | 1.2 | 3.31 | 3.97 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 159 | Плиты ПБ 33,1-12-8п | 1.2 | 3.31 | 3.97 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 160 | Плиты ПБ 33,1-10,8-8п | 1.08 | 3.31 | 3.57 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 161 | Плиты ПБ 33,1-10,8-8п | 1.08 | 3.31 | 3.57 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 162 | Плиты ПБ 33,1-10,8-8п | 1.08 | 3.31 | 3.57 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 386 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 387 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 388 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 389 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 390 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 399 | Плиты ПБ 28-6,65-10п | 0.665 | 2.8 | 1.86 | 1000 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 605 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 606 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 607 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 608 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 609 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 610 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 611 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 612 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 613 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 614 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 615 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 616 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 617 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 618 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 619 | Плиты ПБ 33,8-5,3-8п | 0.53 | 3.38 | 1.79 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 620 | Плиты ПБ 33,8-5,3-8п | 0.53 | 3.38 | 1.79 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 621 | Плиты ПБ 33,8-5,3-8п | 0.53 | 3.38 | 1.79 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 622 | Плиты ПБ 33,8-5,3-8п | 0.53 | 3.38 | 1.79 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 623 | Плиты ПБ 33,8-5,3-8п | 0.53 | 3.38 | 1.79 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
5 | 624 | Плиты ПБ 33,8-5,3-8п | 0.53 | 3.38 | 1.79 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 633 | Плиты ПБ 28-12-10п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 1000 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 825 | Плиты ПБ 31,3-12-8п | 1.2 | 3.13 | 3.76 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 826 | Плиты ПБ 31,3-12-8п | 1.2 | 3.13 | 3.76 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 827 | Плиты ПБ 31,3-12-8п | 1.2 | 3.13 | 3.76 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 828 | Плиты ПБ 31,3-4,6-8п | 0.46 | 3.13 | 1.44 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 829 | Плиты ПБ 31,3-4,6-8п | 0.46 | 3.13 | 1.44 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 830 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 831 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 832 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 833 | Плиты ПБ 33,8-12-8п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 834 | Плиты ПБ 33,8-7,0-8п | 0.7 | 3.38 | 2.37 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 835 | Плиты ПБ 33,8-7,0-8п | 0.7 | 3.38 | 2.37 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 836 | Плиты ПБ 33,8-7,0-8п | 0.7 | 3.38 | 2.37 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 837 | Плиты ПБ 33,8-7,0-8п | 0.7 | 3.38 | 2.37 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 838 | Плиты ПБ 33,8-7,0-8п | 0.7 | 3.38 | 2.37 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 839 | Плиты ПБ 33,8-7,0-8п | 0.7 | 3.38 | 2.37 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 840 | Плиты ПБ 33,8-7,0-8п | 0.7 | 3.38 | 2.37 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 841 | Плиты ПБ 33,8-7,0-8п | 0.7 | 3.38 | 2.37 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 842 | Плиты ПБ 33,8-7,0-8п | 0.7 | 3.38 | 2.37 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 843 | Плиты ПБ 33,8-7,0-8п | 0.7 | 3.38 | 2.37 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 844 | Плиты ПБ 33,8-7,0-8п | 0.7 | 3.38 | 2.37 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 845 | Плиты ПБ 33,8-7,0-8п | 0.7 | 3.38 | 2.37 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 846 | Плиты ПБ 33,8-7,0-8п | 0.7 | 3.38 | 2.37 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 978 | Плиты ПБ 35-7-8п скош Юпитер | 0.7 | 3.5 | 2.45 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 979 | Плиты ПБ 35-7-8п скош Юпитер | 0.7 | 3.5 | 2.45 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 980 | Плиты ПБ 35-7-8п скош Юпитер | 0.7 | 3.5 | 2.45 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 1961 | Плиты ПБ 35-12-8п | 1.2 | 3.5 | 4.2 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 1962 | Плиты ПБ 35-12-8п | 1.2 | 3.5 | 4.2 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 1963 | Плиты ПБ 35-10,2-8п | 1.02 | 3.5 | 3.57 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 1964 | Плиты ПБ 35-10,2-8п | 1.02 | 3.5 | 3.57 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 1965 | Плиты ПБ 35-8,6-8п | 0.86 | 3.5 | 3.01 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 1966 | Плиты ПБ 35-8,6-8п | 0.86 | 3.5 | 3.01 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 1967 | Плиты ПБ 35-8,6-8п | 0.86 | 3.5 | 3.01 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 1968 | Плиты ПБ 35-8,6-8п | 0.86 | 3.5 | 3.01 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 2155 | Плиты ПБ 31,8-12-8п | 1.2 | 3.18 | 3.82 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 2156 | Плиты ПБ 31,8-12-8п | 1.2 | 3.18 | 3.82 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 2157 | Плиты ПБ 31,8-12-8п | 1.2 | 3.18 | 3.82 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 2158 | Плиты ПБ 31,8-10,8-8п | 1.08 | 3.18 | 3.43 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 2159 | Плиты ПБ 31,8-10,8-8п | 1.08 | 3.18 | 3.43 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 2160 | Плиты ПБ 31,8-10,8-8п | 1.08 | 3.18 | 3.43 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 2161 | Плиты ПБ 33,9-7,2-8п | 0.72 | 3.39 | 2.44 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 2162 | Плиты ПБ 33,9-7,2-8п | 0.72 | 3.39 | 2.44 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 2163 | Плиты ПБ 33,9-7,2-8п | 0.72 | 3.39 | 2.44 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 2164 | Плиты ПБ 33,9-7,2-8п | 0.72 | 3.39 | 2.44 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 2165 | Плиты ПБ 33,9-7,2-8п | 0.72 | 3.39 | 2.44 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 2202 | Плиты ПБ 33,1-12-8п | 1.2 | 3.31 | 3.97 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 2203 | Плиты ПБ 33,1-12-8п | 1.2 | 3.31 | 3.97 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 2204 | Плиты ПБ 33,1-12-8п | 1.2 | 3.31 | 3.97 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 2205 | Плиты ПБ 33,1-10,8-8п | 1.08 | 3.31 | 3.57 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
6 | 2206 | Плиты ПБ 33,1-10,8-8п | 1.08 | 3.31 | 3.57 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
7 | 2275 | Плиты ПБ 33-12-8п | 1.2 | 3.3 | 3.96 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
7 | 2276 | Плиты ПБ 33-12-8п | 1.2 | 3.3 | 3.96 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
7 | 2285 | Плиты ПБ 32,0-12-8 п кос | 1.2 | 3.2 | 3.84 | 800 | 5 | 5 | Неделя 5.0
7 | 38 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 92 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 93 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 94 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 95 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 96 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 97 | Плиты ПБ 36,6-6,65-8п | 0.665 | 3.66 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 98 | Плиты ПБ 36,6-6,65-8п | 0.665 | 3.66 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 99 | Плиты ПБ 36,6-6,65-8п | 0.665 | 3.66 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 100 | Плиты ПБ 36,6-6,65-8п | 0.665 | 3.66 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 101 | Плиты ПБ 36,6-6,65-8п | 0.665 | 3.66 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 102 | Плиты ПБ 36,6-6,65-8п | 0.665 | 3.66 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 103 | Плиты ПБ 36,6-6,65-8п | 0.665 | 3.66 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 104 | Плиты ПБ 37,9-12-8п | 1.2 | 3.79 | 4.55 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 105 | Плиты ПБ 37,9-12-8п | 1.2 | 3.79 | 4.55 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 106 | Плиты ПБ 37,9-12-8п | 1.2 | 3.79 | 4.55 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 107 | Плиты ПБ 37,9-12-8п | 1.2 | 3.79 | 4.55 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 108 | Плиты ПБ 37,9-12-8п | 1.2 | 3.79 | 4.55 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 109 | Плиты ПБ 37,9-4,6-8п | 0.46 | 3.79 | 1.74 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 110 | Плиты ПБ 37,9-4,6-8п | 0.46 | 3.79 | 1.74 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 111 | Плиты ПБ 37,9-4,6-8п | 0.46 | 3.79 | 1.74 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 140 | Плиты ПБ 36,5-5,3-8п | 0.53 | 3.65 | 1.93 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 141 | Плиты ПБ 36,5-5,3-8п | 0.53 | 3.65 | 1.93 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 142 | Плиты ПБ 36,5-5,3-8п | 0.53 | 3.65 | 1.93 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 143 | Плиты ПБ 36,5-5,3-8п | 0.53 | 3.65 | 1.93 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 178 | Плиты ПБ 37,8-8,6-8п | 0.86 | 3.78 | 3.25 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 179 | Плиты ПБ 37,8-8,6-8п | 0.86 | 3.78 | 3.25 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 180 | Плиты ПБ 37,8-8,6-8п | 0.86 | 3.78 | 3.25 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 261 | Плиты ПБ 36,5-6,65-8п | 0.665 | 3.65 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 262 | Плиты ПБ 36,5-6,65-8п | 0.665 | 3.65 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 380 | Плиты ПБ 36,5-9,0-8п | 0.9 | 3.65 | 3.29 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 381 | Плиты ПБ 36,5-9,0-8п | 0.9 | 3.65 | 3.29 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 382 | Плиты ПБ 36,5-9,0-8п | 0.9 | 3.65 | 3.29 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 383 | Плиты ПБ 36,5-9,0-8п | 0.9 | 3.65 | 3.29 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 384 | Плиты ПБ 36,5-9,0-8п | 0.9 | 3.65 | 3.29 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 385 | Плиты ПБ 36,5-8,6-8п | 0.86 | 3.65 | 3.14 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 589 | Плиты ПБ 36,5-9,0-8п | 0.9 | 3.65 | 3.29 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 590 | Плиты ПБ 36,5-9,0-8п | 0.9 | 3.65 | 3.29 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 591 | Плиты ПБ 36,5-9,0-8п | 0.9 | 3.65 | 3.29 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 592 | Плиты ПБ 36,5-9,0-8п | 0.9 | 3.65 | 3.29 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 593 | Плиты ПБ 36,5-9,0-8п | 0.9 | 3.65 | 3.29 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 594 | Плиты ПБ 36,5-9,0-8п | 0.9 | 3.65 | 3.29 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 595 | Плиты ПБ 36,5-9,0-8п | 0.9 | 3.65 | 3.29 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 596 | Плиты ПБ 36,5-9,0-8п | 0.9 | 3.65 | 3.29 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 597 | Плиты ПБ 36,5-8,6-8п | 0.86 | 3.65 | 3.14 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 598 | Плиты ПБ 36,5-8,6-8п | 0.86 | 3.65 | 3.14 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
7 | 599 | Плиты ПБ 36,5-8,6-8п | 0.86 | 3.65 | 3.14 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 600 | Плиты ПБ 36,5-8,6-8п | 0.86 | 3.65 | 3.14 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 601 | Плиты ПБ 36,5-8,6-8п | 0.86 | 3.65 | 3.14 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 602 | Плиты ПБ 36,5-8,6-8п | 0.86 | 3.65 | 3.14 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 603 | Плиты ПБ 36,5-8,6-8п | 0.86 | 3.65 | 3.14 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 604 | Плиты ПБ 36,5-8,6-8п | 0.86 | 3.65 | 3.14 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 823 | Плиты ПБ 36,5-6,65-8п | 0.665 | 3.65 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 824 | Плиты ПБ 36,5-6,65-8п | 0.665 | 3.65 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 987 | Плиты ПБ 37-7-8п скош Юпитер | 0.7 | 3.7 | 2.59 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 988 | Плиты ПБ 37-7-8п скош Юпитер | 0.7 | 3.7 | 2.59 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1005 | Плиты ПБ 36,5-6,65-12,5п | 0.665 | 3.65 | 2.43 | 1200 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1081 | Плиты ПБ 37,6-6,65-8п | 0.665 | 3.76 | 2.5 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1082 | Плиты ПБ 37,6-5,3-8п | 0.53 | 3.76 | 1.99 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1352 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1353 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1354 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1355 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1356 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1357 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1358 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1359 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1360 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1361 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1362 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1363 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1364 | Плиты ПБ 37,6-10,2-8п | 1.02 | 3.76 | 3.84 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1365 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1366 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1367 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1368 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1369 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1370 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1371 | Плиты ПБ 37,6-6,65-8п | 0.665 | 3.76 | 2.5 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1372 | Плиты ПБ 37,6-6,65-8п | 0.665 | 3.76 | 2.5 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1373 | Плиты ПБ 37,6-5,3-8п | 0.53 | 3.76 | 1.99 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1913 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1914 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1915 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1916 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1917 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1918 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1919 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1920 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1921 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1922 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1923 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1924 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1925 | Плиты ПБ 37,6-10,2-8п | 1.02 | 3.76 | 3.84 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1926 | Плиты ПБ 37,6-10,2-8п | 1.02 | 3.76 | 3.84 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1927 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
8 | 1928 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 1929 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 1930 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 1931 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 1932 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 1933 | Плиты ПБ 37,6-6,65-8п | 0.665 | 3.76 | 2.5 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 1934 | Плиты ПБ 37,6-6,65-8п | 0.665 | 3.76 | 2.5 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 1935 | Плиты ПБ 37,6-5,3-8п | 0.53 | 3.76 | 1.99 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 1936 | Плиты ПБ 37,6-5,3-8п | 0.53 | 3.76 | 1.99 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2066 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2067 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2068 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2069 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2070 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2071 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2072 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2073 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2074 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2075 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2076 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2077 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2078 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2079 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2080 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2081 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2082 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2083 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2084 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2085 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2086 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2087 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2088 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2089 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2090 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2091 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2092 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2093 | Плиты ПБ 36,6-12-8п | 1.2 | 3.66 | 4.39 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2094 | Плиты ПБ 36,6-6,65-8п | 0.665 | 3.66 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2095 | Плиты ПБ 36,6-6,65-8п | 0.665 | 3.66 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2096 | Плиты ПБ 36,6-6,65-8п | 0.665 | 3.66 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2097 | Плиты ПБ 36,6-6,65-8п | 0.665 | 3.66 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2098 | Плиты ПБ 36,6-6,65-8п | 0.665 | 3.66 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2099 | Плиты ПБ 36,6-6,65-8п | 0.665 | 3.66 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2100 | Плиты ПБ 36,6-6,65-8п | 0.665 | 3.66 | 2.43 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2101 | Плиты ПБ 37,8-12-8п | 1.2 | 3.78 | 4.54 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2102 | Плиты ПБ 37,8-12-8п | 1.2 | 3.78 | 4.54 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2103 | Плиты ПБ 37,8-12-8п | 1.2 | 3.78 | 4.54 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2104 | Плиты ПБ 37,8-12-8п | 1.2 | 3.78 | 4.54 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2105 | Плиты ПБ 37,8-12-8п | 1.2 | 3.78 | 4.54 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2106 | Плиты ПБ 37,8-12-8п | 1.2 | 3.78 | 4.54 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
9 | 2107 | Плиты ПБ 37,8-12-8п | 1.2 | 3.78 | 4.54 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2108 | Плиты ПБ 37,8-12-8п | 1.2 | 3.78 | 4.54 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2109 | Плиты ПБ 37,8-12-8п | 1.2 | 3.78 | 4.54 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2110 | Плиты ПБ 37,8-12-8п | 1.2 | 3.78 | 4.54 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2111 | Плиты ПБ 37,8-12-8п | 1.2 | 3.78 | 4.54 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2112 | Плиты ПБ 37,8-12-8п | 1.2 | 3.78 | 4.54 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2113 | Плиты ПБ 37,8-12-8п | 1.2 | 3.78 | 4.54 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2114 | Плиты ПБ 37,8-12-8п | 1.2 | 3.78 | 4.54 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2115 | Плиты ПБ 37,8-12-8п | 1.2 | 3.78 | 4.54 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2116 | Плиты ПБ 37,8-4,6-8п | 0.46 | 3.78 | 1.74 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2117 | Плиты ПБ 37,8-4,6-8п | 0.46 | 3.78 | 1.74 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2166 | Плиты ПБ 36,5-12-8п | 1.2 | 3.65 | 4.38 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2167 | Плиты ПБ 36,5-12-8п | 1.2 | 3.65 | 4.38 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2168 | Плиты ПБ 36,5-12-8п | 1.2 | 3.65 | 4.38 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2169 | Плиты ПБ 36,5-12-8п | 1.2 | 3.65 | 4.38 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2170 | Плиты ПБ 36,5-12-8п | 1.2 | 3.65 | 4.38 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2171 | Плиты ПБ 36,5-12-8п | 1.2 | 3.65 | 4.38 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2172 | Плиты ПБ 36,5-5,3-8п | 0.53 | 3.65 | 1.93 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2173 | Плиты ПБ 36,5-5,3-8п | 0.53 | 3.65 | 1.93 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2174 | Плиты ПБ 36,5-5,3-8п | 0.53 | 3.65 | 1.93 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2175 | Плиты ПБ 36,5-5,3-8п | 0.53 | 3.65 | 1.93 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2225 | Плиты ПБ 37,8-8,6-8п | 0.86 | 3.78 | 3.25 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2226 | Плиты ПБ 37,8-8,6-8п | 0.86 | 3.78 | 3.25 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2227 | Плиты ПБ 37,8-8,6-8п | 0.86 | 3.78 | 3.25 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2271 | Плиты ПБ 36-12-8п | 1.2 | 3.6 | 4.32 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2272 | Плиты ПБ 36-12-8п | 1.2 | 3.6 | 4.32 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2273 | Плиты ПБ 36-12-8п | 1.2 | 3.6 | 4.32 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 2274 | Плиты ПБ 36-12-8п | 1.2 | 3.6 | 4.32 | 800 | 6 | 6 | Неделя 6.0
10 | 120 | Плиты ПБ 41,7-12-8п | 1.2 | 4.17 | 5 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 121 | Плиты ПБ 41,7-12-8п | 1.2 | 4.17 | 5 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 122 | Плиты ПБ 41,7-12-8п | 1.2 | 4.17 | 5 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 123 | Плиты ПБ 41,7-4,6-8п | 0.46 | 4.17 | 1.92 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 124 | Плиты ПБ 41,7-4,6-8п | 0.46 | 4.17 | 1.92 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 163 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 164 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 165 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 166 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 167 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 168 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 169 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 170 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 171 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 172 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 173 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 174 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 175 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 176 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 177 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 181 | Плиты ПБ 39,2-8,6-8п | 0.86 | 3.92 | 3.37 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 182 | Плиты ПБ 39,2-8,6-8п | 0.86 | 3.92 | 3.37 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
10 | 183 | Плиты ПБ 39,2-8,6-8п | 0.86 | 3.92 | 3.37 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 847 | Плиты ПБ 37-12-10п скош Юпитер | 1.2 | 3.7 | 4.44 | 1000 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 848 | Плиты ПБ 37-12-10п скош Юпитер | 1.2 | 3.7 | 4.44 | 1000 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 849 | Плиты ПБ 37-12-10п скош Юпитер | 1.2 | 3.7 | 4.44 | 1000 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 850 | Плиты ПБ 37-12-10п скош Юпитер | 1.2 | 3.7 | 4.44 | 1000 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 851 | Плиты ПБ 37-12-10п скош Юпитер | 1.2 | 3.7 | 4.44 | 1000 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 852 | Плиты ПБ 37-12-10п скош Юпитер | 1.2 | 3.7 | 4.44 | 1000 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 853 | Плиты ПБ 37-12-10п скош Юпитер | 1.2 | 3.7 | 4.44 | 1000 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 854 | Плиты ПБ 37-12-10п скош Юпитер | 1.2 | 3.7 | 4.44 | 1000 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 855 | Плиты ПБ 37-12-10п скош Юпитер | 1.2 | 3.7 | 4.44 | 1000 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 856 | Плиты ПБ 37-12-10п скош Юпитер | 1.2 | 3.7 | 4.44 | 1000 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 857 | Плиты ПБ 37-12-10п скош Юпитер | 1.2 | 3.7 | 4.44 | 1000 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 858 | Плиты ПБ 37-12-10п скош Юпитер | 1.2 | 3.7 | 4.44 | 1000 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 859 | Плиты ПБ 37-12-10п скош Юпитер | 1.2 | 3.7 | 4.44 | 1000 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 860 | Плиты ПБ 37-12-10п скош Юпитер | 1.2 | 3.7 | 4.44 | 1000 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 974 | Плиты ПБ 42-5-8п скош Юпитер | 0.5 | 4.2 | 2.1 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 975 | Плиты ПБ 42-5-8п скош Юпитер | 0.5 | 4.2 | 2.1 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 976 | Плиты ПБ 42-5-8п скош Юпитер | 0.5 | 4.2 | 2.1 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 977 | Плиты ПБ 42-5-8п скош Юпитер | 0.5 | 4.2 | 2.1 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 985 | Плиты ПБ 42-5-8п скош Юпитер | 0.5 | 4.2 | 2.1 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 986 | Плиты ПБ 42-5-8п скош Юпитер | 0.5 | 4.2 | 2.1 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2132 | Плиты ПБ 41,7-12-8п | 1.2 | 4.17 | 5 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2133 | Плиты ПБ 41,7-12-8п | 1.2 | 4.17 | 5 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2134 | Плиты ПБ 41,7-12-8п | 1.2 | 4.17 | 5 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2135 | Плиты ПБ 41,7-12-8п | 1.2 | 4.17 | 5 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2136 | Плиты ПБ 41,7-12-8п | 1.2 | 4.17 | 5 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2137 | Плиты ПБ 41,7-12-8п | 1.2 | 4.17 | 5 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2138 | Плиты ПБ 41,7-12-8п | 1.2 | 4.17 | 5 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2139 | Плиты ПБ 41,7-12-8п | 1.2 | 4.17 | 5 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2140 | Плиты ПБ 41,7-4,6-8п | 0.46 | 4.17 | 1.92 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2141 | Плиты ПБ 41,7-4,6-8п | 0.46 | 4.17 | 1.92 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2142 | Плиты ПБ 41,7-4,6-8п | 0.46 | 4.17 | 1.92 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2207 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2208 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2209 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2210 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2211 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2212 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2213 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2214 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2215 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2216 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2217 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2218 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2219 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2220 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2221 | Плиты ПБ 39,2-12-8п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2222 | Плиты ПБ 39,2-4,6-8п | 0.46 | 3.92 | 1.8 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2223 | Плиты ПБ 39,2-4,6-8п | 0.46 | 3.92 | 1.8 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2224 | Плиты ПБ 39,2-4,6-8п | 0.46 | 3.92 | 1.8 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
11 | 2228 | Плиты ПБ 39,2-8,6-8п | 0.86 | 3.92 | 3.37 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
12 | 2229 | Плиты ПБ 39,2-8,6-8п | 0.86 | 3.92 | 3.37 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
12 | 2230 | Плиты ПБ 39,2-8,6-8п | 0.86 | 3.92 | 3.37 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
12 | 2231 | Плиты ПБ 39,2-8,6-8п | 0.86 | 3.92 | 3.37 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
12 | 2254 | Плиты ПБ 28-12-12,5п | 1.2 | 2.8 | 3.36 | 1200 | 7 | 7 | Неделя 7.0
12 | 2287 | Плиты ПБ 42-9,2-8п | 0.92 | 4.2 | 3.86 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
12 | 2433 | Плиты ПБ 42-7,2-8п | 0.72 | 4.2 | 3.02 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
12 | 2434 | Плиты ПБ 42-7,2-8п | 0.72 | 4.2 | 3.02 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
12 | 2435 | Плиты ПБ 42-7,2-8п | 0.72 | 4.2 | 3.02 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
12 | 2436 | Плиты ПБ 42-7,2-8п | 0.72 | 4.2 | 3.02 | 800 | 7 | 7 | Неделя 7.0
12 | 31 | Плиты ПБ 42,5-12-8п кос | 1.2 | 4.25 | 5.1 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 32 | Плиты ПБ 42,5-12-8п кос | 1.2 | 4.25 | 5.1 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 144 | Плиты ПБ 43,0-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 145 | Плиты ПБ 43,0-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 146 | Плиты ПБ 43,0-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 147 | Плиты ПБ 43,0-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 148 | Плиты ПБ 43,0-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 184 | Плиты ПБ 33,8-7,2-16п | 0.72 | 3.38 | 2.43 | 1600 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 188 | Плиты ПБ 33,1-12-16п | 1.2 | 3.31 | 3.97 | 1600 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 189 | Плиты ПБ 33,1-10,8-16п | 1.08 | 3.31 | 3.57 | 1600 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 1010 | Плиты ПБ 33,8-12-16п | 1.2 | 3.38 | 4.06 | 1600 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 1011 | Плиты ПБ 33,8-7,0-16п | 0.7 | 3.38 | 2.37 | 1600 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 1012 | Плиты ПБ 33,8-7,0-16п | 0.7 | 3.38 | 2.37 | 1600 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 1013 | Плиты ПБ 31,3-12-16п | 1.2 | 3.13 | 3.76 | 1600 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2176 | Плиты ПБ 43-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2177 | Плиты ПБ 43-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2178 | Плиты ПБ 43-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2179 | Плиты ПБ 43-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2180 | Плиты ПБ 43-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2181 | Плиты ПБ 43-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2182 | Плиты ПБ 43-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2183 | Плиты ПБ 43-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2184 | Плиты ПБ 43-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2185 | Плиты ПБ 43-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2186 | Плиты ПБ 43-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2187 | Плиты ПБ 43-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2188 | Плиты ПБ 43-12-8п | 1.2 | 4.3 | 5.16 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2189 | Плиты ПБ 43-4,6-8п | 0.46 | 4.3 | 1.98 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2190 | Плиты ПБ 43-4,6-8п | 0.46 | 4.3 | 1.98 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2191 | Плиты ПБ 43-4,6-8п | 0.46 | 4.3 | 1.98 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2192 | Плиты ПБ 43-4,6-8п | 0.46 | 4.3 | 1.98 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2240 | Плиты ПБ 33,8-7,2-16п | 0.72 | 3.38 | 2.43 | 1600 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2246 | Плиты ПБ 33,1-12-16п | 1.2 | 3.31 | 3.97 | 1600 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2288 | Плиты ПБ 44-12-8п | 1.2 | 4.4 | 5.28 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2289 | Плиты ПБ 44-12-8п | 1.2 | 4.4 | 5.28 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2290 | Плиты ПБ 44-12-8п | 1.2 | 4.4 | 5.28 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2291 | Плиты ПБ 44-12-8п | 1.2 | 4.4 | 5.28 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2292 | Плиты ПБ 44-12-8п | 1.2 | 4.4 | 5.28 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2293 | Плиты ПБ 44-12-8п | 1.2 | 4.4 | 5.28 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2294 | Плиты ПБ 44-12-8п | 1.2 | 4.4 | 5.28 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
12 | 2295 | Плиты ПБ 44-12-8п | 1.2 | 4.4 | 5.28 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
13 | 2296 | Плиты ПБ 45-12-8п | 1.2 | 4.5 | 5.4 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
13 | 2297 | Плиты ПБ 45-12-8п | 1.2 | 4.5 | 5.4 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
13 | 2298 | Плиты ПБ 45-12-8п | 1.2 | 4.5 | 5.4 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
13 | 2299 | Плиты ПБ 45-9,2-8п | 0.92 | 4.5 | 4.14 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
13 | 2300 | Плиты ПБ 45-2,6-8п | 0.26 | 4.5 | 1.17 | 800 | 8 | 8 | Неделя 8.0
13 | 190 | Плиты ПБ 39,2-12-12,5п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 1200 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 191 | Плиты ПБ 39,2-12-12,5п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 1200 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 192 | Плиты ПБ 39,2-12-12,5п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 1200 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 193 | Плиты ПБ 39,2-12-12,5п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 1200 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 194 | Плиты ПБ 39,2-12-12,5п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 1200 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 314 | Плиты ПБ 46,5-12-8п | 1.2 | 4.65 | 5.58 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 315 | Плиты ПБ 46,5-7,0-8п | 0.7 | 4.65 | 3.25 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 316 | Плиты ПБ 46,5-7,0-8п | 0.7 | 4.65 | 3.25 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 317 | Плиты ПБ 46,5-7,0-8п | 0.7 | 4.65 | 3.25 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 318 | Плиты ПБ 46,5-8,6-8п | 0.86 | 4.65 | 4 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 319 | Плиты ПБ 46,5-8,6-8п | 0.86 | 4.65 | 4 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 320 | Плиты ПБ 46,5-8,6-8п | 0.86 | 4.65 | 4 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 321 | Плиты ПБ 46,5-8,6-8п | 0.86 | 4.65 | 4 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 363 | Плиты ПБ 46,5-7,0-8п | 0.7 | 4.65 | 3.25 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 364 | Плиты ПБ 46,5-7,0-8п | 0.7 | 4.65 | 3.25 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 365 | Плиты ПБ 46,5-7,0-8п | 0.7 | 4.65 | 3.25 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 366 | Плиты ПБ 46,5-7,0-8п | 0.7 | 4.65 | 3.25 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 437 | Плиты ПБ 46,5-12-8п | 1.2 | 4.65 | 5.58 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 438 | Плиты ПБ 46,5-12-8п | 1.2 | 4.65 | 5.58 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 439 | Плиты ПБ 46,5-12-8п | 1.2 | 4.65 | 5.58 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 440 | Плиты ПБ 46,5-12-8п | 1.2 | 4.65 | 5.58 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 441 | Плиты ПБ 46,5-12-8п | 1.2 | 4.65 | 5.58 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 442 | Плиты ПБ 46,5-5,3-8п | 0.53 | 4.65 | 2.46 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 443 | Плиты ПБ 46,5-5,3-8п | 0.53 | 4.65 | 2.46 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 444 | Плиты ПБ 46,5-5,3-8п | 0.53 | 4.65 | 2.46 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 445 | Плиты ПБ 46,5-5,3-8п | 0.53 | 4.65 | 2.46 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 533 | Плиты ПБ 47,8-12-8п | 1.2 | 4.78 | 5.74 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 534 | Плиты ПБ 47,8-12-8п | 1.2 | 4.78 | 5.74 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 535 | Плиты ПБ 47,8-12-8п | 1.2 | 4.78 | 5.74 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 536 | Плиты ПБ 47,8-12-8п | 1.2 | 4.78 | 5.74 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 537 | Плиты ПБ 47,8-12-8п | 1.2 | 4.78 | 5.74 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 538 | Плиты ПБ 47,8-12-8п | 1.2 | 4.78 | 5.74 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 539 | Плиты ПБ 47,8-12-8п | 1.2 | 4.78 | 5.74 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 540 | Плиты ПБ 47,8-12-8п | 1.2 | 4.78 | 5.74 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 541 | Плиты ПБ 47,8-7,2-8п | 0.72 | 4.78 | 3.44 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 542 | Плиты ПБ 47,8-7,2-8п | 0.72 | 4.78 | 3.44 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 543 | Плиты ПБ 47,8-7,2-8п | 0.72 | 4.78 | 3.44 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 544 | Плиты ПБ 47,8-7,2-8п | 0.72 | 4.78 | 3.44 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 757 | Плиты ПБ 46,6-12-8п | 1.2 | 4.66 | 5.59 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 758 | Плиты ПБ 46,6-12-8п | 1.2 | 4.66 | 5.59 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 759 | Плиты ПБ 46,6-12-8п | 1.2 | 4.66 | 5.59 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 760 | Плиты ПБ 46,6-12-8п | 1.2 | 4.66 | 5.59 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 761 | Плиты ПБ 46,6-12-8п | 1.2 | 4.66 | 5.59 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 762 | Плиты ПБ 46,6-12-8п | 1.2 | 4.66 | 5.59 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
13 | 763 | Плиты ПБ 46,6-12-8п | 1.2 | 4.66 | 5.59 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 764 | Плиты ПБ 46,6-12-8п | 1.2 | 4.66 | 5.59 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 765 | Плиты ПБ 46,6-12-8п | 1.2 | 4.66 | 5.59 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 766 | Плиты ПБ 46,6-12-8п | 1.2 | 4.66 | 5.59 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 767 | Плиты ПБ 46,6-12-8п | 1.2 | 4.66 | 5.59 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 768 | Плиты ПБ 46,6-12-8п | 1.2 | 4.66 | 5.59 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 769 | Плиты ПБ 46,6-12-8п | 1.2 | 4.66 | 5.59 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 770 | Плиты ПБ 46,6-7,0-8п | 0.7 | 4.66 | 3.26 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 771 | Плиты ПБ 46,6-7,0-8п | 0.7 | 4.66 | 3.26 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 772 | Плиты ПБ 46,6-10,8-8п | 1.08 | 4.66 | 5.03 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 773 | Плиты ПБ 46,6-10,8-8п | 1.08 | 4.66 | 5.03 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 774 | Плиты ПБ 46,6-10,8-8п | 1.08 | 4.66 | 5.03 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 775 | Плиты ПБ 46,6-10,8-8п | 1.08 | 4.66 | 5.03 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 776 | Плиты ПБ 46,6-10,8-8п | 1.08 | 4.66 | 5.03 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 861 | Плиты ПБ 47,9-12-8п | 1.2 | 4.79 | 5.75 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 862 | Плиты ПБ 47,9-12-8п | 1.2 | 4.79 | 5.75 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 863 | Плиты ПБ 47,9-12-8п | 1.2 | 4.79 | 5.75 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 864 | Плиты ПБ 47,9-12-8п | 1.2 | 4.79 | 5.75 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 865 | Плиты ПБ 47,9-12-8п | 1.2 | 4.79 | 5.75 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 866 | Плиты ПБ 47,9-12-8п | 1.2 | 4.79 | 5.75 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 867 | Плиты ПБ 47,9-12-8п | 1.2 | 4.79 | 5.75 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 868 | Плиты ПБ 47,9-12-8п | 1.2 | 4.79 | 5.75 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 869 | Плиты ПБ 47,9-12-8п | 1.2 | 4.79 | 5.75 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 870 | Плиты ПБ 47,9-12-8п | 1.2 | 4.79 | 5.75 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 871 | Плиты ПБ 47,9-12-8п | 1.2 | 4.79 | 5.75 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 872 | Плиты ПБ 47,9-12-8п | 1.2 | 4.79 | 5.75 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 873 | Плиты ПБ 47,9-12-8п | 1.2 | 4.79 | 5.75 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 874 | Плиты ПБ 47,9-12-8п | 1.2 | 4.79 | 5.75 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 875 | Плиты ПБ 47,9-12-8п | 1.2 | 4.79 | 5.75 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 876 | Плиты ПБ 47,9-12-8п | 1.2 | 4.79 | 5.75 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 877 | Плиты ПБ 47,9-7,0-8п | 0.7 | 4.79 | 3.35 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 878 | Плиты ПБ 47,9-7,0-8п | 0.7 | 4.79 | 3.35 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 879 | Плиты ПБ 47,9-7,0-8п | 0.7 | 4.79 | 3.35 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 880 | Плиты ПБ 47,9-7,0-8п | 0.7 | 4.79 | 3.35 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 881 | Плиты ПБ 47,9-7,0-8п | 0.7 | 4.79 | 3.35 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 882 | Плиты ПБ 47,9-7,0-8п | 0.7 | 4.79 | 3.35 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 883 | Плиты ПБ 47,9-7,0-8п | 0.7 | 4.79 | 3.35 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 884 | Плиты ПБ 47,9-7,0-8п | 0.7 | 4.79 | 3.35 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 885 | Плиты ПБ 47,9-7,0-8п | 0.7 | 4.79 | 3.35 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 886 | Плиты ПБ 47,9-7,0-8п | 0.7 | 4.79 | 3.35 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 887 | Плиты ПБ 47,9-5,0-8п | 0.5 | 4.79 | 2.4 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 888 | Плиты ПБ 47,9-5,0-8п | 0.5 | 4.79 | 2.4 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 889 | Плиты ПБ 47,9-5,0-8п | 0.5 | 4.79 | 2.4 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 890 | Плиты ПБ 47,9-5,0-8п | 0.5 | 4.79 | 2.4 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 891 | Плиты ПБ 47,9-10,8-8п | 1.08 | 4.79 | 5.17 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 892 | Плиты ПБ 47,9-10,8-8п | 1.08 | 4.79 | 5.17 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 893 | Плиты ПБ 47,9-10,8-8п | 1.08 | 4.79 | 5.17 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 957 | Плиты ПБ 47-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 4.7 | 5.64 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 958 | Плиты ПБ 47-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 4.7 | 5.64 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 959 | Плиты ПБ 47-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 4.7 | 5.64 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
14 | 960 | Плиты ПБ 47-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 4.7 | 5.64 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 961 | Плиты ПБ 47-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 4.7 | 5.64 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 962 | Плиты ПБ 47-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 4.7 | 5.64 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1006 | Плиты ПБ 47,9-7,0-10п | 0.7 | 4.79 | 3.35 | 1000 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1029 | Плиты ПБ 46-12-8п | 1.2 | 4.6 | 5.52 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1030 | Плиты ПБ 46-12-8п | 1.2 | 4.6 | 5.52 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1055 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1056 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1342 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1343 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1344 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1345 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1346 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1347 | Плиты ПБ 47,9-8,6-8п | 0.86 | 4.79 | 4.12 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1348 | Плиты ПБ 47,9-8,6-8п | 0.86 | 4.79 | 4.12 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1349 | Плиты ПБ 47,9-8,6-8п | 0.86 | 4.79 | 4.12 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1350 | Плиты ПБ 47,9-8,6-8п | 0.86 | 4.79 | 4.12 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1351 | Плиты ПБ 47,9-8,6-8п | 0.86 | 4.79 | 4.12 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1903 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1904 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1905 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1906 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1907 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1908 | Плиты ПБ 47,9-8,6-8п | 0.86 | 4.79 | 4.12 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1909 | Плиты ПБ 47,9-8,6-8п | 0.86 | 4.79 | 4.12 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1910 | Плиты ПБ 47,9-8,6-8п | 0.86 | 4.79 | 4.12 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1911 | Плиты ПБ 47,9-8,6-8п | 0.86 | 4.79 | 4.12 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 1912 | Плиты ПБ 47,9-8,6-8п | 0.86 | 4.79 | 4.12 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 2241 | Плиты ПБ 36,5-12-12,5п | 1.2 | 3.65 | 4.38 | 1200 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 2242 | Плиты ПБ 36,5-5,3-12,5п | 0.53 | 3.65 | 1.93 | 1200 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 2286 | Плиты ПБ 47-9,2-8п | 0.92 | 4.7 | 4.32 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 2301 | Плиты ПБ 47-12-8п | 1.2 | 4.7 | 5.64 | 800 | 9 | 9 | Неделя 9.0
15 | 634 | Плиты ПБ 49-12-8п | 1.2 | 4.9 | 5.88 | 800 | 10 | 10 | Неделя 10.0
15 | 48 | Плиты ПБ 52-10,8-8п | 1.08 | 5.2 | 5.62 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 358 | Плиты ПБ 50,5-5,0-8п | 0.5 | 5.05 | 2.52 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 359 | Плиты ПБ 47,8-7,2-8п | 0.72 | 4.78 | 3.44 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 360 | Плиты ПБ 47,8-7,2-8п | 0.72 | 4.78 | 3.44 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 361 | Плиты ПБ 47,8-7,2-8п | 0.72 | 4.78 | 3.44 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 362 | Плиты ПБ 47,8-7,2-8п | 0.72 | 4.78 | 3.44 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 577 | Плиты ПБ 51,8-12-8п | 1.2 | 5.18 | 6.22 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 578 | Плиты ПБ 51,8-12-8п | 1.2 | 5.18 | 6.22 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 579 | Плиты ПБ 51,8-12-8п | 1.2 | 5.18 | 6.22 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 580 | Плиты ПБ 51,8-12-8п | 1.2 | 5.18 | 6.22 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 581 | Плиты ПБ 51,8-12-8п | 1.2 | 5.18 | 6.22 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 582 | Плиты ПБ 51,8-12-8п | 1.2 | 5.18 | 6.22 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 583 | Плиты ПБ 51,8-12-8п | 1.2 | 5.18 | 6.22 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 584 | Плиты ПБ 51,8-12-8п | 1.2 | 5.18 | 6.22 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 585 | Плиты ПБ 51,8-5,0-8п | 0.5 | 5.18 | 2.59 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 586 | Плиты ПБ 51,8-5,0-8п | 0.5 | 5.18 | 2.59 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 587 | Плиты ПБ 51,8-5,0-8п | 0.5 | 5.18 | 2.59 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
15 | 588 | Плиты ПБ 51,8-5,0-8п | 0.5 | 5.18 | 2.59 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 972 | Плиты ПБ 52-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 5.2 | 6.24 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 973 | Плиты ПБ 52-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 5.2 | 6.24 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 981 | Плиты ПБ 53-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 5.3 | 6.36 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 982 | Плиты ПБ 53-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 5.3 | 6.36 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 983 | Плиты ПБ 53-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 5.3 | 6.36 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 984 | Плиты ПБ 53-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 5.3 | 6.36 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 2247 | Плиты ПБ 39,2-12-12,5п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 1200 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 2248 | Плиты ПБ 39,2-12-12,5п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 1200 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 2249 | Плиты ПБ 39,2-12-12,5п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 1200 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 2250 | Плиты ПБ 39,2-12-12,5п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 1200 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 2251 | Плиты ПБ 39,2-12-12,5п | 1.2 | 3.92 | 4.7 | 1200 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 2252 | Плиты ПБ 39,2-4,6-12,5п | 0.46 | 3.92 | 1.8 | 1200 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 2331 | Плиты ПБ 52-6,65-8п | 0.665 | 5.2 | 3.46 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 2332 | Плиты ПБ 52-6,65-8п | 0.665 | 5.2 | 3.46 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 2333 | Плиты ПБ 52-5,3-8п | 0.53 | 5.2 | 2.76 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 2334 | Плиты ПБ 52-5,3-8п | 0.53 | 5.2 | 2.76 | 800 | 11 | 11 | Неделя 11.0
16 | 24 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 25 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 26 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 27 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 28 | Плиты ПБ 54,5-3,2-8п | 0.32 | 5.45 | 1.74 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 29 | Плиты ПБ 54,5-3,2-8п | 0.32 | 5.45 | 1.74 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 30 | Плиты ПБ 54,5-3,2-8п | 0.32 | 5.45 | 1.74 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 47 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1022 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1054 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1074 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1075 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1076 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1077 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1078 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1079 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1080 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1282 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1283 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1284 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1285 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1286 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1287 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1288 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1289 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1290 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1291 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1292 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1293 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1294 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1295 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1296 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1297 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
16 | 1298 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1299 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1300 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1301 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1302 | Плиты ПБ 54,5-10,2-8п | 1.02 | 5.45 | 5.56 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1303 | Плиты ПБ 54,5-10,2-8п | 1.02 | 5.45 | 5.56 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1304 | Плиты ПБ 54,5-10,2-8п | 1.02 | 5.45 | 5.56 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1305 | Плиты ПБ 54,5-10,2-8п | 1.02 | 5.45 | 5.56 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1306 | Плиты ПБ 54,5-10,2-8п | 1.02 | 5.45 | 5.56 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1307 | Плиты ПБ 54,5-10,2-8п | 1.02 | 5.45 | 5.56 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1308 | Плиты ПБ 54,5-10,2-8п | 1.02 | 5.45 | 5.56 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1309 | Плиты ПБ 54,5-10,2-8п | 1.02 | 5.45 | 5.56 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1310 | Плиты ПБ 54,5-10,2-8п | 1.02 | 5.45 | 5.56 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1311 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1312 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1313 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1314 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1315 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1316 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1317 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1318 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1319 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1320 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1321 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1322 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1323 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1324 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1325 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1326 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1327 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1328 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1329 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1330 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1331 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1332 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1333 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1334 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1335 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1336 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1337 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1338 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1339 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1340 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1341 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1880 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1881 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1882 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1883 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1884 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1885 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
17 | 1886 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1887 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1888 | Плиты ПБ 54,5-10,2-8п | 1.02 | 5.45 | 5.56 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1889 | Плиты ПБ 54,5-10,2-8п | 1.02 | 5.45 | 5.56 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1890 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1891 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1892 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1893 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1894 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1895 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1896 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1897 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1898 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1899 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1900 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1901 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1902 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1990 | Плиты ПБ 53,2-12-8п | 1.2 | 5.32 | 6.38 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1991 | Плиты ПБ 53,2-12-8п | 1.2 | 5.32 | 6.38 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1992 | Плиты ПБ 53,2-10,2-8п | 1.02 | 5.32 | 5.43 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1993 | Плиты ПБ 53,2-10,2-8п | 1.02 | 5.32 | 5.43 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1994 | Плиты ПБ 53,2-8,6-8п | 0.86 | 5.32 | 4.58 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1995 | Плиты ПБ 53,2-8,6-8п | 0.86 | 5.32 | 4.58 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1996 | Плиты ПБ 53,2-8,6-8п | 0.86 | 5.32 | 4.58 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 1997 | Плиты ПБ 53,2-8,6-8п | 0.86 | 5.32 | 4.58 | 800 | 12 | 12 | Неделя 12.0
18 | 39 | Плиты ПБ 56-8,6-8п | 0.86 | 5.6 | 4.82 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 40 | Плиты ПБ 56-3,2-8п | 0.32 | 5.6 | 1.79 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 274 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 275 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 276 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 277 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 278 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 279 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 280 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 281 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 282 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 283 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 284 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 285 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 286 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 287 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 288 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 289 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 290 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 291 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 292 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 293 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 294 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 295 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 296 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
18 | 297 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 298 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 299 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 300 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 301 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 302 | Плиты ПБ 56,3-9,0-8п | 0.9 | 5.63 | 5.07 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 303 | Плиты ПБ 56,3-9,0-8п | 0.9 | 5.63 | 5.07 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 304 | Плиты ПБ 56,3-9,0-8п | 0.9 | 5.63 | 5.07 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 305 | Плиты ПБ 56,3-9,0-8п | 0.9 | 5.63 | 5.07 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 306 | Плиты ПБ 56,3-9,0-8п | 0.9 | 5.63 | 5.07 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 307 | Плиты ПБ 56,3-7,2-8п | 0.72 | 5.63 | 4.05 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 308 | Плиты ПБ 56,3-7,2-8п | 0.72 | 5.63 | 4.05 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 309 | Плиты ПБ 56,3-7,2-8п | 0.72 | 5.63 | 4.05 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 310 | Плиты ПБ 56,3-7,2-8п | 0.72 | 5.63 | 4.05 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 311 | Плиты ПБ 56,3-7,2-8п | 0.72 | 5.63 | 4.05 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 312 | Плиты ПБ 56,3-7,2-8п | 0.72 | 5.63 | 4.05 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 313 | Плиты ПБ 56,3-7,2-8п | 0.72 | 5.63 | 4.05 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 322 | Плиты ПБ 55,0-12-8п | 1.2 | 5.5 | 6.6 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 323 | Плиты ПБ 55,0-12-8п | 1.2 | 5.5 | 6.6 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 324 | Плиты ПБ 55,0-12-8п | 1.2 | 5.5 | 6.6 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 325 | Плиты ПБ 55,0-7,0-8п | 0.7 | 5.5 | 3.85 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 326 | Плиты ПБ 55,0-7,0-8п | 0.7 | 5.5 | 3.85 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 327 | Плиты ПБ 55,0-7,0-8п | 0.7 | 5.5 | 3.85 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 328 | Плиты ПБ 55,0-7,0-8п | 0.7 | 5.5 | 3.85 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 329 | Плиты ПБ 55,0-7,0-8п | 0.7 | 5.5 | 3.85 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 330 | Плиты ПБ 55,0-7,0-8п | 0.7 | 5.5 | 3.85 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 331 | Плиты ПБ 55,0-7,0-8п | 0.7 | 5.5 | 3.85 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 401 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 402 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 403 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 404 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 405 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 406 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 407 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 408 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 409 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 410 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 411 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 412 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 413 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 414 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 415 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 416 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 417 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 418 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 419 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 420 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 421 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 422 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 423 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
19 | 424 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 425 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 426 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 427 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 428 | Плиты ПБ 56,3-5,3-8п | 0.53 | 5.63 | 2.98 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 429 | Плиты ПБ 56,3-5,3-8п | 0.53 | 5.63 | 2.98 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 430 | Плиты ПБ 56,3-5,3-8п | 0.53 | 5.63 | 2.98 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 431 | Плиты ПБ 56,3-6,65-8п | 0.665 | 5.63 | 3.74 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 432 | Плиты ПБ 56,3-9,2-8п | 0.92 | 5.63 | 5.18 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 433 | Плиты ПБ 56,3-9,2-8п | 0.92 | 5.63 | 5.18 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 434 | Плиты ПБ 56,3-9,2-8п | 0.92 | 5.63 | 5.18 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 435 | Плиты ПБ 56,3-9,2-8п | 0.92 | 5.63 | 5.18 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 436 | Плиты ПБ 56,3-9,2-8п | 0.92 | 5.63 | 5.18 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 472 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 473 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 474 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 475 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 476 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 477 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 478 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 479 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 480 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 481 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 482 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 483 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 484 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 485 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 486 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 487 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 488 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 489 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 490 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 491 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 492 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 493 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 494 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 495 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 496 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 497 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 498 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 499 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 500 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 501 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 502 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 503 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 504 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 505 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 506 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 507 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 508 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
20 | 509 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 510 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 511 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 512 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 513 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 514 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 515 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 516 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 517 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 518 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 519 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 520 | Плиты ПБ 56,3-12-8п | 1.2 | 5.63 | 6.76 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1053 | Плиты ПБ 56-8,6-8п | 0.86 | 5.6 | 4.82 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1268 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1269 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1270 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1271 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1272 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1273 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1274 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1275 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1276 | Плиты ПБ 56-10,2-8п | 1.02 | 5.6 | 5.71 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1277 | Плиты ПБ 56-10,2-8п | 1.02 | 5.6 | 5.71 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1278 | Плиты ПБ 56-8,6-8п | 0.86 | 5.6 | 4.82 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1279 | Плиты ПБ 56-8,6-8п | 0.86 | 5.6 | 4.82 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1280 | Плиты ПБ 56-8,6-8п | 0.86 | 5.6 | 4.82 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1281 | Плиты ПБ 56-8,6-8п | 0.86 | 5.6 | 4.82 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1561 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1562 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1563 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1564 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1565 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1566 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1567 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1568 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1571 | Плиты ПБ 56-8,6-8п | 0.86 | 5.6 | 4.82 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1572 | Плиты ПБ 56-8,6-8п | 0.86 | 5.6 | 4.82 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1573 | Плиты ПБ 56-8,6-8п | 0.86 | 5.6 | 4.82 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1574 | Плиты ПБ 56-8,6-8п | 0.86 | 5.6 | 4.82 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1575 | Плиты ПБ 56-8,6-8п | 0.86 | 5.6 | 4.82 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1865 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1866 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1867 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1868 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1869 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1870 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1871 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1872 | Плиты ПБ 56-12-8п | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1873 | Плиты ПБ 56-10,2-8п | 1.02 | 5.6 | 5.71 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1874 | Плиты ПБ 56-10,2-8п | 1.02 | 5.6 | 5.71 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
21 | 1875 | Плиты ПБ 56-8,6-8п | 0.86 | 5.6 | 4.82 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
22 | 1876 | Плиты ПБ 56-8,6-8п | 0.86 | 5.6 | 4.82 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
22 | 1877 | Плиты ПБ 56-8,6-8п | 0.86 | 5.6 | 4.82 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
22 | 1878 | Плиты ПБ 56-8,6-8п | 0.86 | 5.6 | 4.82 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
22 | 1879 | Плиты ПБ 56-8,6-8п | 0.86 | 5.6 | 4.82 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
22 | 2437 | Плиты ПБ 57-7,2-8п | 0.72 | 5.7 | 4.1 | 800 | 13 | 13 | Неделя 13.0
22 | 61 | Плиты ПБ 58,5-9,2-8п | 0.92 | 5.85 | 5.38 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 125 | Плиты ПБ 58,6-10,8-8п | 1.08 | 5.86 | 6.33 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 126 | Плиты ПБ 58,6-10,8-8п | 1.08 | 5.86 | 6.33 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 332 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 333 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 334 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 335 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 336 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 337 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 338 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 339 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 340 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 341 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 342 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 343 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 344 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 345 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 346 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 347 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 348 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 349 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 350 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 351 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 352 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 353 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 354 | Плиты ПБ 58,5-5,3-8п | 0.53 | 5.85 | 3.1 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 355 | Плиты ПБ 58,5-5,3-8п | 0.53 | 5.85 | 3.1 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 356 | Плиты ПБ 58,5-9,2-8п | 0.92 | 5.85 | 5.38 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 357 | Плиты ПБ 58,5-9,2-8п | 0.92 | 5.85 | 5.38 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 446 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 447 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 448 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 449 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 450 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 451 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 452 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 453 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 454 | Плиты ПБ 58,5-5,3-8п | 0.53 | 5.85 | 3.1 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 455 | Плиты ПБ 58,5-5,3-8п | 0.53 | 5.85 | 3.1 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 456 | Плиты ПБ 58,5-5,3-8п | 0.53 | 5.85 | 3.1 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 457 | Плиты ПБ 58,5-5,3-8п | 0.53 | 5.85 | 3.1 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 521 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 522 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 523 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
22 | 524 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 525 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 526 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 527 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 528 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 529 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 530 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 531 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 532 | Плиты ПБ 58,5-12-8п | 1.2 | 5.85 | 7.02 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 950 | Плиты ПБ 59-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 951 | Плиты ПБ 59-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 952 | Плиты ПБ 59-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 953 | Плиты ПБ 59-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 954 | Плиты ПБ 59-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 955 | Плиты ПБ 59-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 956 | Плиты ПБ 59-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2143 | Плиты ПБ 58,6-12-8п | 1.2 | 5.86 | 7.03 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2144 | Плиты ПБ 58,6-12-8п | 1.2 | 5.86 | 7.03 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2145 | Плиты ПБ 58,6-12-8п | 1.2 | 5.86 | 7.03 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2146 | Плиты ПБ 58,6-12-8п | 1.2 | 5.86 | 7.03 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2147 | Плиты ПБ 58,6-12-8п | 1.2 | 5.86 | 7.03 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2148 | Плиты ПБ 58,6-12-8п | 1.2 | 5.86 | 7.03 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2149 | Плиты ПБ 58,6-12-8п | 1.2 | 5.86 | 7.03 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2150 | Плиты ПБ 58,6-12-8п | 1.2 | 5.86 | 7.03 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2151 | Плиты ПБ 58,6-10,8-8п | 1.08 | 5.86 | 6.33 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2152 | Плиты ПБ 58,6-10,8-8п | 1.08 | 5.86 | 6.33 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2153 | Плиты ПБ 58,6-10,8-8п | 1.08 | 5.86 | 6.33 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2154 | Плиты ПБ 58,6-10,8-8п | 1.08 | 5.86 | 6.33 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2399 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2400 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2401 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2402 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2403 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2404 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2405 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2406 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2407 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2408 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2409 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2410 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2411 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2412 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2413 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2414 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2415 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2416 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2417 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2418 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2419 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2420 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
23 | 2421 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
24 | 2422 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
24 | 2423 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
24 | 2424 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
24 | 2425 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
24 | 2426 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
24 | 2427 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
24 | 2428 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
24 | 2429 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
24 | 2430 | Плиты ПБ 59-12-8п | 1.2 | 5.9 | 7.08 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
24 | 2431 | Плиты ПБ 59-3,0-8п | 0.3 | 5.9 | 1.77 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
24 | 2432 | Плиты ПБ 59-3,0-8п | 0.3 | 5.9 | 1.77 | 800 | 14 | 14 | Неделя 14.0
24 | 4 | Плиты ПБ 61,7-8,6-8п | 0.86 | 6.17 | 5.31 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 5 | Плиты ПБ 61,7-8,6-8п | 0.86 | 6.17 | 5.31 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 6 | Плиты ПБ 61,7-8,6-8п | 0.86 | 6.17 | 5.31 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 149 | Плиты ПБ 59,9-12-8п | 1.2 | 5.99 | 7.19 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 150 | Плиты ПБ 59,9-12-8п | 1.2 | 5.99 | 7.19 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 151 | Плиты ПБ 59,9-12-8п | 1.2 | 5.99 | 7.19 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 152 | Плиты ПБ 59,9-12-8п | 1.2 | 5.99 | 7.19 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 153 | Плиты ПБ 59,9-12-8п | 1.2 | 5.99 | 7.19 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 154 | Плиты ПБ 59,9-10,8-8п | 1.08 | 5.99 | 6.47 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 155 | Плиты ПБ 59,9-10,8-8п | 1.08 | 5.99 | 6.47 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 156 | Плиты ПБ 59,9-10,8-8п | 1.08 | 5.99 | 6.47 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 241 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 242 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 243 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 244 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 245 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 246 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 247 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 248 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 249 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 250 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 251 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 252 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 367 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 368 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 369 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 370 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 371 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 372 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 373 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 374 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 375 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 376 | Плиты ПБ 59,8-9,2-8п | 0.92 | 5.98 | 5.5 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 377 | Плиты ПБ 59,8-9,2-8п | 0.92 | 5.98 | 5.5 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 378 | Плиты ПБ 59,8-9,2-8п | 0.92 | 5.98 | 5.5 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 379 | Плиты ПБ 59,8-9,2-8п | 0.92 | 5.98 | 5.5 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 458 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 459 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
24 | 460 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 461 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 462 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 463 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 464 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 465 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 466 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 467 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 468 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 469 | Плиты ПБ 59,8-5,3-8п | 0.53 | 5.98 | 3.17 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 470 | Плиты ПБ 59,8-5,3-8п | 0.53 | 5.98 | 3.17 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 545 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 546 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 547 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 548 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 549 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 550 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 551 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 552 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 553 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 554 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 555 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 556 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 557 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 558 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 559 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 560 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 561 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 562 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 563 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 564 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 565 | Плиты ПБ 59,8-12-8п | 1.2 | 5.98 | 7.18 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 566 | Плиты ПБ 59,8-5,3-8п | 0.53 | 5.98 | 3.17 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 567 | Плиты ПБ 59,8-5,3-8п | 0.53 | 5.98 | 3.17 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 568 | Плиты ПБ 59,8-5,3-8п | 0.53 | 5.98 | 3.17 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 569 | Плиты ПБ 59,8-5,3-8п | 0.53 | 5.98 | 3.17 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 570 | Плиты ПБ 59,8-5,3-8п | 0.53 | 5.98 | 3.17 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 571 | Плиты ПБ 59,8-5,3-8п | 0.53 | 5.98 | 3.17 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 572 | Плиты ПБ 59,8-5,3-8п | 0.53 | 5.98 | 3.17 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 573 | Плиты ПБ 59,8-9,2-8п | 0.92 | 5.98 | 5.5 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 574 | Плиты ПБ 59,8-9,2-8п | 0.92 | 5.98 | 5.5 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 575 | Плиты ПБ 59,8-9,2-8п | 0.92 | 5.98 | 5.5 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 576 | Плиты ПБ 59,8-9,2-8п | 0.92 | 5.98 | 5.5 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 639 | Плиты ПБ 60-9,0-8п | 0.9 | 6 | 5.4 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 640 | Плиты ПБ 60-12-8п | 1.2 | 6 | 7.2 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 641 | Плиты ПБ 60-12-8п | 1.2 | 6 | 7.2 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 642 | Плиты ПБ 60-12-8п | 1.2 | 6 | 7.2 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 643 | Плиты ПБ 60-12-8п | 1.2 | 6 | 7.2 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 644 | Плиты ПБ 60-12-8п | 1.2 | 6 | 7.2 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 645 | Плиты ПБ 60-12-8п | 1.2 | 6 | 7.2 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
25 | 646 | Плиты ПБ 60-12-8п | 1.2 | 6 | 7.2 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 647 | Плиты ПБ 60-5,0-8п | 0.5 | 6 | 3 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 648 | Плиты ПБ 60-5,0-8п | 0.5 | 6 | 3 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 649 | Плиты ПБ 60-5,0-8п | 0.5 | 6 | 3 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 650 | Плиты ПБ 60-5,0-8п | 0.5 | 6 | 3 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 651 | Плиты ПБ 60-5,0-8п | 0.5 | 6 | 3 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 652 | Плиты ПБ 60-5,0-8п | 0.5 | 6 | 3 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 653 | Плиты ПБ 60-5,0-8п | 0.5 | 6 | 3 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 654 | Плиты ПБ 60-5,0-8п | 0.5 | 6 | 3 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 655 | Плиты ПБ 62-12-8п | 1.2 | 6.2 | 7.44 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 656 | Плиты ПБ 62-12-8п | 1.2 | 6.2 | 7.44 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 657 | Плиты ПБ 62-12-8п | 1.2 | 6.2 | 7.44 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 658 | Плиты ПБ 62-12-8п | 1.2 | 6.2 | 7.44 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 659 | Плиты ПБ 62-12-8п | 1.2 | 6.2 | 7.44 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 660 | Плиты ПБ 62-12-8п | 1.2 | 6.2 | 7.44 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 735 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 736 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 737 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 738 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 739 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 740 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 741 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 742 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 743 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 744 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 745 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 746 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 747 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 748 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 749 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 750 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 751 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 752 | Плиты ПБ 61,2-12-8п | 1.2 | 6.12 | 7.34 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 753 | Плиты ПБ 61,2-5,0-8п | 0.5 | 6.12 | 3.06 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 754 | Плиты ПБ 61,2-5,0-8п | 0.5 | 6.12 | 3.06 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 755 | Плиты ПБ 61,2-5,0-8п | 0.5 | 6.12 | 3.06 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 756 | Плиты ПБ 61,2-5,0-8п | 0.5 | 6.12 | 3.06 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 803 | Плиты ПБ 61,5-12-8п | 1.2 | 6.15 | 7.38 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 804 | Плиты ПБ 61,5-12-8п | 1.2 | 6.15 | 7.38 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 805 | Плиты ПБ 61,5-12-8п | 1.2 | 6.15 | 7.38 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 806 | Плиты ПБ 61,5-12-8п | 1.2 | 6.15 | 7.38 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 807 | Плиты ПБ 61,5-12-8п | 1.2 | 6.15 | 7.38 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 808 | Плиты ПБ 61,5-12-8п | 1.2 | 6.15 | 7.38 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 809 | Плиты ПБ 61,5-12-8п | 1.2 | 6.15 | 7.38 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 810 | Плиты ПБ 61,5-12-8п | 1.2 | 6.15 | 7.38 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 928 | Плиты ПБ 61,9-12-8п | 1.2 | 6.19 | 7.43 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 929 | Плиты ПБ 61,9-12-8п | 1.2 | 6.19 | 7.43 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 930 | Плиты ПБ 61,9-12-8п | 1.2 | 6.19 | 7.43 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 931 | Плиты ПБ 61,9-12-8п | 1.2 | 6.19 | 7.43 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 932 | Плиты ПБ 61,9-12-8п | 1.2 | 6.19 | 7.43 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
26 | 933 | Плиты ПБ 61,9-12-8п | 1.2 | 6.19 | 7.43 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 934 | Плиты ПБ 61,9-12-8п | 1.2 | 6.19 | 7.43 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 935 | Плиты ПБ 61,9-12-8п | 1.2 | 6.19 | 7.43 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 936 | Плиты ПБ 61,9-12-8п | 1.2 | 6.19 | 7.43 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 937 | Плиты ПБ 61,9-12-8п | 1.2 | 6.19 | 7.43 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 938 | Плиты ПБ 61,9-12-8п | 1.2 | 6.19 | 7.43 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 939 | Плиты ПБ 61,9-12-8п | 1.2 | 6.19 | 7.43 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 940 | Плиты ПБ 61,9-12-8п | 1.2 | 6.19 | 7.43 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 941 | Плиты ПБ 61,9-12-8п | 1.2 | 6.19 | 7.43 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 942 | Плиты ПБ 61,9-12-8п | 1.2 | 6.19 | 7.43 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 1998 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 1999 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2000 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2001 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2002 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2003 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2004 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2005 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2006 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2007 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2008 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2009 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2010 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2011 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2012 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2013 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2014 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2015 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2016 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2017 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2018 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2019 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2020 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2021 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2022 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2023 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2024 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2025 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2026 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2027 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2028 | Плиты ПБ 61,1-12-8п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2029 | Плиты ПБ 61,1-10,2-8п | 1.02 | 6.11 | 6.23 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2030 | Плиты ПБ 61,1-10,2-8п | 1.02 | 6.11 | 6.23 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2031 | Плиты ПБ 61,1-10,2-8п | 1.02 | 6.11 | 6.23 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2032 | Плиты ПБ 61,1-10,2-8п | 1.02 | 6.11 | 6.23 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2033 | Плиты ПБ 61,1-10,2-8п | 1.02 | 6.11 | 6.23 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2034 | Плиты ПБ 61,1-10,2-8п | 1.02 | 6.11 | 6.23 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2035 | Плиты ПБ 61,1-10,2-8п | 1.02 | 6.11 | 6.23 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2193 | Плиты ПБ 59,9-12-8п | 1.2 | 5.99 | 7.19 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2194 | Плиты ПБ 59,9-12-8п | 1.2 | 5.99 | 7.19 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
27 | 2195 | Плиты ПБ 59,9-12-8п | 1.2 | 5.99 | 7.19 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2196 | Плиты ПБ 59,9-12-8п | 1.2 | 5.99 | 7.19 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2197 | Плиты ПБ 59,9-12-8п | 1.2 | 5.99 | 7.19 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2198 | Плиты ПБ 59,9-12-8п | 1.2 | 5.99 | 7.19 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2199 | Плиты ПБ 59,9-10,8-8п | 1.08 | 5.99 | 6.47 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2200 | Плиты ПБ 59,9-10,8-8п | 1.08 | 5.99 | 6.47 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2201 | Плиты ПБ 59,9-10,8-8п | 1.08 | 5.99 | 6.47 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2365 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2366 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2367 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2368 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2369 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2370 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2371 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2372 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2373 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2374 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2375 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2376 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2377 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2378 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2379 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2380 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2381 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2382 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2383 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2384 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2385 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2386 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2387 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2388 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2389 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2390 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2391 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2392 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2393 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2394 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2395 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2396 | Плиты ПБ 61-12-8п | 1.2 | 6.1 | 7.32 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2397 | Плиты ПБ 61-3,0-8п | 0.3 | 6.1 | 1.83 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 2398 | Плиты ПБ 61-3,0-8п | 0.3 | 6.1 | 1.83 | 800 | 15 | 15 | Неделя 15.0
28 | 811 | Плиты ПБ 62,8-12-8п | 1.2 | 6.28 | 7.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
28 | 812 | Плиты ПБ 62,8-12-8п | 1.2 | 6.28 | 7.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
28 | 813 | Плиты ПБ 62,8-12-8п | 1.2 | 6.28 | 7.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
28 | 814 | Плиты ПБ 62,8-12-8п | 1.2 | 6.28 | 7.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
28 | 815 | Плиты ПБ 62,8-12-8п | 1.2 | 6.28 | 7.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
28 | 816 | Плиты ПБ 62,8-12-8п | 1.2 | 6.28 | 7.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
28 | 817 | Плиты ПБ 62,8-12-8п | 1.2 | 6.28 | 7.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
28 | 818 | Плиты ПБ 62,8-12-8п | 1.2 | 6.28 | 7.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
28 | 819 | Плиты ПБ 62,8-12-8п | 1.2 | 6.28 | 7.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
28 | 820 | Плиты ПБ 62,8-12-8п | 1.2 | 6.28 | 7.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 821 | Плиты ПБ 62,8-12-8п | 1.2 | 6.28 | 7.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 822 | Плиты ПБ 62,8-12-8п | 1.2 | 6.28 | 7.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1001 | Плиты ПБ 62,8-12-12,5п | 1.2 | 6.28 | 7.54 | 1200 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1002 | Плиты ПБ 62,8-12-12,5п | 1.2 | 6.28 | 7.54 | 1200 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1003 | Плиты ПБ 62,8-12-12,5п | 1.2 | 6.28 | 7.54 | 1200 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1004 | Плиты ПБ 62,8-12-12,5п | 1.2 | 6.28 | 7.54 | 1200 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1007 | Плиты ПБ 47,9-7,0-16п | 0.7 | 4.79 | 3.35 | 1600 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1051 | Плиты ПБ 63-8,6-8п | 0.86 | 6.3 | 5.42 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1052 | Плиты ПБ 63-8,6-8п | 0.86 | 6.3 | 5.42 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1083 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1084 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1085 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1086 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1087 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1088 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1089 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1090 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1091 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1092 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1264 | Плиты ПБ 63-12-8п | 1.2 | 6.3 | 7.56 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1265 | Плиты ПБ 63-12-8п | 1.2 | 6.3 | 7.56 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1266 | Плиты ПБ 63-8,6-8п | 0.86 | 6.3 | 5.42 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1267 | Плиты ПБ 63-8,6-8п | 0.86 | 6.3 | 5.42 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1555 | Плиты ПБ 63-12-8п | 1.2 | 6.3 | 7.56 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1556 | Плиты ПБ 63-12-8п | 1.2 | 6.3 | 7.56 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1557 | Плиты ПБ 63-10,2-8п | 1.02 | 6.3 | 6.43 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1558 | Плиты ПБ 63-10,2-8п | 1.02 | 6.3 | 6.43 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1859 | Плиты ПБ 63-12-8п | 1.2 | 6.3 | 7.56 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1860 | Плиты ПБ 63-12-8п | 1.2 | 6.3 | 7.56 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1861 | Плиты ПБ 63-10,2-8п | 1.02 | 6.3 | 6.43 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1862 | Плиты ПБ 63-10,2-8п | 1.02 | 6.3 | 6.43 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1863 | Плиты ПБ 63-8,6-8п | 0.86 | 6.3 | 5.42 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 1864 | Плиты ПБ 63-8,6-8п | 0.86 | 6.3 | 5.42 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2311 | Плиты ПБ 63-7,2-8п | 0.72 | 6.3 | 4.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2312 | Плиты ПБ 63-7,2-8п | 0.72 | 6.3 | 4.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2313 | Плиты ПБ 63-7,2-8п | 0.72 | 6.3 | 4.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2314 | Плиты ПБ 63-7,2-8п | 0.72 | 6.3 | 4.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2315 | Плиты ПБ 63-7,2-8п | 0.72 | 6.3 | 4.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2316 | Плиты ПБ 63-7,2-8п | 0.72 | 6.3 | 4.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2317 | Плиты ПБ 63-7,2-8п | 0.72 | 6.3 | 4.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2318 | Плиты ПБ 63-7,2-8п | 0.72 | 6.3 | 4.54 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2319 | Плиты ПБ 63-4,6-8п | 0.46 | 6.3 | 2.9 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2320 | Плиты ПБ 63-4,6-8п | 0.46 | 6.3 | 2.9 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2321 | Плиты ПБ 63-4,6-8п | 0.46 | 6.3 | 2.9 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2322 | Плиты ПБ 63-4,6-8п | 0.46 | 6.3 | 2.9 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2323 | Плиты ПБ 63-4,6-8п | 0.46 | 6.3 | 2.9 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2324 | Плиты ПБ 63-4,6-8п | 0.46 | 6.3 | 2.9 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2325 | Плиты ПБ 63-4,6-8п | 0.46 | 6.3 | 2.9 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2326 | Плиты ПБ 63-4,6-8п | 0.46 | 6.3 | 2.9 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
29 | 2327 | Плиты ПБ 63-6,65-8п | 0.665 | 6.3 | 4.19 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
30 | 2328 | Плиты ПБ 63-6,65-8п | 0.665 | 6.3 | 4.19 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
30 | 2329 | Плиты ПБ 63-5,3-8п | 0.53 | 6.3 | 3.34 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
30 | 2330 | Плиты ПБ 63-5,3-8п | 0.53 | 6.3 | 3.34 | 800 | 16 | 16 | Неделя 16.0
30 | 2 | Плиты ПБ 64,5-9,0-8п | 0.9 | 6.45 | 5.81 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 185 | Плиты ПБ 59,9-12-10п | 1.2 | 5.99 | 7.19 | 1000 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 186 | Плиты ПБ 59,9-12-10п | 1.2 | 5.99 | 7.19 | 1000 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 187 | Плиты ПБ 59,9-10,8-10п | 1.08 | 5.99 | 6.47 | 1000 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 253 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 254 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 255 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 256 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 257 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 258 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 259 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 260 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 777 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 778 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 779 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 780 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 781 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 782 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 783 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 784 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 785 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 786 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 787 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 788 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 789 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 790 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 791 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 792 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 793 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 794 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 795 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 796 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 797 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 798 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 799 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 800 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 801 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 802 | Плиты ПБ 63,5-12-8п | 1.2 | 6.35 | 7.62 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 894 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 895 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 896 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 897 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 898 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 899 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 900 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 901 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
30 | 902 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 903 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 904 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 905 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 906 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 907 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 908 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 909 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 910 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 911 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 912 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 913 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 914 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 915 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 916 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 917 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 918 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 919 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 920 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 921 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 922 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 923 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 924 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 925 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 926 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 927 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 2243 | Плиты ПБ 59,9-12-10п | 1.2 | 5.99 | 7.19 | 1000 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 2244 | Плиты ПБ 59,9-12-10п | 1.2 | 5.99 | 7.19 | 1000 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 2245 | Плиты ПБ 59,9-10,8-10п | 1.08 | 5.99 | 6.47 | 1000 | 17 | 17 | Неделя 17.0
31 | 23 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 33 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 34 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 35 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 36 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 37 | Плиты ПБ 66,3-3,2-8п | 0.32 | 6.63 | 2.12 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 943 | Плиты ПБ 67-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 6.7 | 8.04 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 944 | Плиты ПБ 67-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 6.7 | 8.04 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 945 | Плиты ПБ 67-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 6.7 | 8.04 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 946 | Плиты ПБ 67-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 6.7 | 8.04 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 947 | Плиты ПБ 67-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 6.7 | 8.04 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 948 | Плиты ПБ 67-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 6.7 | 8.04 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 949 | Плиты ПБ 67-12-8п скош Юпитер | 1.2 | 6.7 | 8.04 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 1023 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 1024 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 1025 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 1027 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 1028 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 1048 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 1049 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 1050 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
31 | 1059 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1060 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1061 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1062 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1063 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1064 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1065 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1066 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1067 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1068 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1069 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1070 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1071 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1072 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1073 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1156 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1157 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1158 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1159 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1160 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1161 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1162 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1163 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1164 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1165 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1166 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1167 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1168 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1169 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1170 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1171 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1172 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1173 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1174 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1175 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1176 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1177 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1178 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1179 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1180 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1181 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1182 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1183 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1184 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1185 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1186 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1187 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1188 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1189 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1190 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
32 | 1191 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1192 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1193 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1194 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1195 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1196 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1197 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1198 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1199 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1200 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1201 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1202 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1203 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1204 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1205 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1206 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1207 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1208 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1209 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1210 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1211 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1212 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1213 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1214 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1215 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1216 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1217 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1218 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1219 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1220 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1221 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1222 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1223 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1224 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1225 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1226 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1227 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1228 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1229 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1230 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1231 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1232 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1233 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1234 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1235 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1236 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1237 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1238 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1239 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1240 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
33 | 1241 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1242 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1243 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1244 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1245 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1246 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1247 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1248 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1249 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1250 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1251 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1252 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1253 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1254 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1255 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1256 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1257 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1258 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1259 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1260 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1261 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1262 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1263 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1469 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1470 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1471 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1472 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1473 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1474 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1475 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1476 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1477 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1478 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1479 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1480 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1481 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1482 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1483 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1484 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1485 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1486 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1487 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1488 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1489 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1490 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1491 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1492 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1493 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1494 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1495 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
34 | 1496 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1497 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1498 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1499 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1500 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1501 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1502 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1503 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1504 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1505 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1506 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1507 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1508 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1774 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1775 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1776 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1777 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1778 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1779 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1780 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1781 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1782 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1783 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1784 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1785 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1786 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1787 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1788 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1789 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1790 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1791 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1792 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1793 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1794 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1795 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1796 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1797 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1798 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1799 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1800 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1801 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1802 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1803 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1804 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1805 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1806 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1807 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1808 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1809 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1810 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
35 | 1811 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1812 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1813 | Плиты ПБ 66,3-12-8п | 1.2 | 6.63 | 7.96 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1814 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1815 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1816 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1817 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1818 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1819 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1820 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1821 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1822 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1823 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1824 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1825 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1826 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1827 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1828 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1829 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1830 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1831 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1832 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1833 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1834 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1835 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1836 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1837 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1838 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1839 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1840 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1841 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1842 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1843 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1844 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1845 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1846 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1847 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1848 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1849 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1850 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1851 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1852 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1853 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1854 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1855 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1856 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1857 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 1858 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 2232 | Плиты ПБ 61,1-12-10п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 1000 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 2233 | Плиты ПБ 61,1-12-10п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 1000 | 18 | 18 | Неделя 18.0
36 | 2234 | Плиты ПБ 61,1-12-10п | 1.2 | 6.11 | 7.33 | 1000 | 18 | 18 | Неделя 18.0
37 | 45 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 46 | Плиты ПБ 67,5-3,2-8п | 0.32 | 6.75 | 2.16 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 264 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 265 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 266 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 267 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 268 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 269 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 270 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 271 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 272 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 273 | Плиты ПБ 64,8-12-8п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1026 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1032 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1033 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1034 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1035 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1036 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1037 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1038 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1039 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1040 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1041 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1042 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1043 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1044 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1045 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1046 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1047 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1058 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1124 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1125 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1126 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1127 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1128 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1129 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1130 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1131 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1132 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1133 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1134 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1135 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1136 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1137 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1138 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1139 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1140 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1141 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1142 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
37 | 1143 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1144 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1145 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1146 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1147 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1148 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1149 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1150 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1151 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1152 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1153 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1154 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1155 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1741 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1742 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1743 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1744 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1745 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1746 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1747 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1748 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1749 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1750 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1751 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1752 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1753 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1754 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1755 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1756 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1757 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1758 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1759 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1760 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1761 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1762 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1763 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1764 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1765 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1766 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1767 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1768 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1769 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1770 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1771 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1772 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 1773 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 | 19 | 19 | Неделя 19.0
38 | 471 | Плиты ПБ 36,5-9,0-10п | 0.9 | 3.65 | 3.29 | 1000 | 20 | 20 | Неделя 20.0
38 | 2036 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
38 | 2037 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
38 | 2038 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
38 | 2039 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2040 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2041 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2042 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2043 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2044 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2045 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2046 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2047 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2048 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2049 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2050 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2051 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2052 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2053 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2054 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2055 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2056 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2057 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2058 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2059 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2060 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2061 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2062 | Плиты ПБ 71-12-8п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 800 | 20 | 20 | Неделя 20.0
39 | 2063 | Плиты ПБ 71,0-7,0-8п | 0.7 | 7.1 | 4.97 | 800 | 21 | 21 | Неделя 21.0
39 | 2064 | Плиты ПБ 71,0-7,0-8п | 0.7 | 7.1 | 4.97 | 800 | 21 | 21 | Неделя 21.0
39 | 2065 | Плиты ПБ 71,0-7,0-8п | 0.7 | 7.1 | 4.97 | 800 | 21 | 21 | Неделя 21.0
39 | 2302 | Плиты ПБ 72-10,8-8п | 1.08 | 7.2 | 7.78 | 800 | 21 | 21 | Неделя 21.0
39 | 2303 | Плиты ПБ 72-10,8-8п | 1.08 | 7.2 | 7.78 | 800 | 21 | 21 | Неделя 21.0
39 | 2304 | Плиты ПБ 72-10,8-8п | 1.08 | 7.2 | 7.78 | 800 | 21 | 21 | Неделя 21.0
39 | 2305 | Плиты ПБ 72-10,8-8п | 1.08 | 7.2 | 7.78 | 800 | 21 | 21 | Неделя 21.0
39 | 2306 | Плиты ПБ 72-10,8-8п | 1.08 | 7.2 | 7.78 | 800 | 21 | 21 | Неделя 21.0
39 | 2307 | Плиты ПБ 72-9,2-8п | 0.92 | 7.2 | 6.62 | 800 | 21 | 21 | Неделя 21.0
39 | 2308 | Плиты ПБ 72-9,2-8п | 0.92 | 7.2 | 6.62 | 800 | 21 | 21 | Неделя 21.0
39 | 2309 | Плиты ПБ 72-9,2-8п | 0.92 | 7.2 | 6.62 | 800 | 21 | 21 | Неделя 21.0
39 | 2310 | Плиты ПБ 72-9,2-8п | 0.92 | 7.2 | 6.62 | 800 | 21 | 21 | Неделя 21.0
39 | 1015 | Плиты ПБ 74-12-8п | 1.2 | 7.4 | 8.88 | 800 | 22 | 22 | Неделя 22.0
39 | 1016 | Плиты ПБ 74-12-8п | 1.2 | 7.4 | 8.88 | 800 | 22 | 22 | Неделя 22.0
39 | 1017 | Плиты ПБ 74-12-8п | 1.2 | 7.4 | 8.88 | 800 | 22 | 22 | Неделя 22.0
39 | 1018 | Плиты ПБ 74-12-8п | 1.2 | 7.4 | 8.88 | 800 | 22 | 22 | Неделя 22.0
39 | 1019 | Плиты ПБ 74-12-8п | 1.2 | 7.4 | 8.88 | 800 | 22 | 22 | Неделя 22.0
39 | 2277 | Плиты ПБ 75-5,3-8п | 0.53 | 7.5 | 3.98 | 800 | 23 | 23 | Неделя 23.0
39 | 2278 | Плиты ПБ 75-5,3-8п | 0.53 | 7.5 | 3.98 | 800 | 23 | 23 | Неделя 23.0
39 | 2279 | Плиты ПБ 75-5,3-8п | 0.53 | 7.5 | 3.98 | 800 | 23 | 23 | Неделя 23.0
39 | 2280 | Плиты ПБ 75-5,3-8п | 0.53 | 7.5 | 3.98 | 800 | 23 | 23 | Неделя 23.0
39 | 2281 | Плиты ПБ 75-5,3-8п | 0.53 | 7.5 | 3.98 | 800 | 23 | 23 | Неделя 23.0
39 | 1 | Плиты ПБ 76,8-9,2-8п | 0.92 | 7.68 | 7.07 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
39 | 400 | Плиты ПБ 75,6-12-8п | 1.2 | 7.56 | 9.07 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
39 | 1008 | Плиты ПБ 64,8-12-12,5п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 1200 | 24 | 24 | Неделя 24.0
39 | 1009 | Плиты ПБ 64,8-12-12,5п | 1.2 | 6.48 | 7.78 | 1200 | 24 | 24 | Неделя 24.0
39 | 2255 | Плиты ПБ 76-12-8п | 1.2 | 7.6 | 9.12 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
40 | 2256 | Плиты ПБ 76-12-8п | 1.2 | 7.6 | 9.12 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
40 | 2257 | Плиты ПБ 76-12-8п | 1.2 | 7.6 | 9.12 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
40 | 2258 | Плиты ПБ 76-12-8п | 1.2 | 7.6 | 9.12 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
40 | 2259 | Плиты ПБ 76-12-8п | 1.2 | 7.6 | 9.12 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
40 | 2260 | Плиты ПБ 76-12-8п | 1.2 | 7.6 | 9.12 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
40 | 2261 | Плиты ПБ 76-12-8п | 1.2 | 7.6 | 9.12 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
40 | 2262 | Плиты ПБ 76-12-8п | 1.2 | 7.6 | 9.12 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
40 | 2263 | Плиты ПБ 76-12-8п | 1.2 | 7.6 | 9.12 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
40 | 2264 | Плиты ПБ 76-12-8п | 1.2 | 7.6 | 9.12 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
40 | 2265 | Плиты ПБ 76-12-8п | 1.2 | 7.6 | 9.12 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
40 | 2266 | Плиты ПБ 76-12-8п | 1.2 | 7.6 | 9.12 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
40 | 2267 | Плиты ПБ 76-12-8п | 1.2 | 7.6 | 9.12 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
40 | 2268 | Плиты ПБ 76-12-8п | 1.2 | 7.6 | 9.12 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
40 | 2269 | Плиты ПБ 76-5,3-8п | 0.53 | 7.6 | 4.03 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
40 | 2270 | Плиты ПБ 76-6,65-8п | 0.665 | 7.6 | 5.05 | 800 | 24 | 24 | Неделя 24.0
40 | 7 | Плиты ПБ 78-12-8п | 1.2 | 7.8 | 9.36 | 800 | 25 | 25 | Неделя 25.0
40 | 8 | Плиты ПБ 78-12-8п | 1.2 | 7.8 | 9.36 | 800 | 25 | 25 | Неделя 25.0
40 | 9 | Плиты ПБ 78-12-8п | 1.2 | 7.8 | 9.36 | 800 | 25 | 25 | Неделя 25.0
40 | 10 | Плиты ПБ 78-12-8п | 1.2 | 7.8 | 9.36 | 800 | 25 | 25 | Неделя 25.0
40 | 11 | Плиты ПБ 78-12-8п | 1.2 | 7.8 | 9.36 | 800 | 25 | 25 | Неделя 25.0
40 | 12 | Плиты ПБ 78-12-8п | 1.2 | 7.8 | 9.36 | 800 | 25 | 25 | Неделя 25.0
40 | 13 | Плиты ПБ 78-12-8п | 1.2 | 7.8 | 9.36 | 800 | 25 | 25 | Неделя 25.0
40 | 14 | Плиты ПБ 78-12-8п | 1.2 | 7.8 | 9.36 | 800 | 25 | 25 | Неделя 25.0
40 | 15 | Плиты ПБ 78-12-8п | 1.2 | 7.8 | 9.36 | 800 | 25 | 25 | Неделя 25.0
40 | 21 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 25 | 25 | Неделя 25.0
40 | 22 | Плиты ПБ 78,3-3,2-8п | 0.32 | 7.83 | 2.51 | 800 | 25 | 25 | Неделя 25.0
40 | 41 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 42 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 43 | Плиты ПБ 78,3-3,2-8п | 0.32 | 7.83 | 2.51 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 44 | Плиты ПБ 78,3-3,2-8п | 0.32 | 7.83 | 2.51 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 195 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 196 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 197 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 198 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 199 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 200 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 201 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 202 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 203 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 204 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 205 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 206 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 207 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 208 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 209 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 210 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 211 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 212 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 213 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
40 | 214 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 215 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 216 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 217 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 218 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 219 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 220 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 221 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 222 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 223 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 224 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 225 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 226 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 227 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 228 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 229 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 230 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 231 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 232 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 233 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 234 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 235 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 236 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 237 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 661 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 662 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 663 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 664 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 665 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 666 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 667 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 668 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 669 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 670 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 671 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 672 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 673 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 674 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 675 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 676 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 677 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 678 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 679 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 680 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 681 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 682 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 683 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 684 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 685 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 686 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
41 | 687 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 688 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 689 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 690 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 691 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 692 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 693 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 694 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 695 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 696 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 697 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 698 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 699 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 700 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 701 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 702 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 703 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 704 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 705 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 706 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 707 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 708 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 709 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 710 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 711 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 712 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 713 | Плиты ПБ 78,1-12-8п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 724 | Плиты ПБ 78,1-8,6-8п | 0.86 | 7.81 | 6.72 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 725 | Плиты ПБ 78,1-8,6-8п | 0.86 | 7.81 | 6.72 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 726 | Плиты ПБ 78,1-8,6-8п | 0.86 | 7.81 | 6.72 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 727 | Плиты ПБ 78,1-8,6-8п | 0.86 | 7.81 | 6.72 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 728 | Плиты ПБ 78,1-8,6-8п | 0.86 | 7.81 | 6.72 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 729 | Плиты ПБ 78,1-8,6-8п | 0.86 | 7.81 | 6.72 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 730 | Плиты ПБ 78,1-8,6-8п | 0.86 | 7.81 | 6.72 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 731 | Плиты ПБ 78,1-8,6-8п | 0.86 | 7.81 | 6.72 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 732 | Плиты ПБ 78,1-8,6-8п | 0.86 | 7.81 | 6.72 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 733 | Плиты ПБ 78,1-8,6-8п | 0.86 | 7.81 | 6.72 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 734 | Плиты ПБ 78,1-8,6-8п | 0.86 | 7.81 | 6.72 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 998 | Плиты ПБ 78,1-12-12,5п (Юпитер) | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 1200 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 999 | Плиты ПБ 78,1-12-12,5п (Юпитер) | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 1200 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 1000 | Плиты ПБ 78,1-8,6-12,5п (Юпитер) | 0.86 | 7.81 | 6.72 | 1200 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 1020 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 1021 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 1097 | Плиты ПБ 37,6-5,3-8п | 0.53 | 3.76 | 1.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 1098 | Плиты ПБ 37,6-5,3-8п | 0.53 | 3.76 | 1.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 1099 | Плиты ПБ 37,6-5,3-8п | 0.53 | 3.76 | 1.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 1100 | Плиты ПБ 37,6-5,3-8п | 0.53 | 3.76 | 1.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 1101 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 1102 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 1103 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
42 | 1104 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1105 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1106 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1107 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1108 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1109 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1110 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1111 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1112 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1113 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1114 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1115 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1116 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1117 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1118 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1119 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1120 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1121 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1122 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1123 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1379 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1380 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1381 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1382 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1383 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1384 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1385 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1386 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1387 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1388 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1389 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1390 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1391 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1392 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1393 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1394 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1395 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1396 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1397 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1398 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1399 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1400 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1401 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1402 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1403 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1404 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1405 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1406 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1407 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1408 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
43 | 1409 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1410 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1411 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1412 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1413 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1414 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1415 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1416 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1417 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1418 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1419 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1420 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1421 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1422 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1423 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1424 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1425 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1426 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1427 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1428 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1429 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1430 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1431 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1432 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1433 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1434 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1435 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1684 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1685 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1686 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1687 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1688 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1689 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1690 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1691 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1692 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1693 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1694 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1695 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1696 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1697 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1698 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1699 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1700 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1701 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1702 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1703 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1704 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1705 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1706 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
44 | 1707 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1708 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1709 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1710 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1711 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1712 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1713 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1714 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1715 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1716 | Плиты ПБ 78,3-12-8п | 1.2 | 7.83 | 9.4 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1717 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1718 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1719 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1720 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1721 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1722 | Плиты ПБ 78,3-10,2-8п | 1.02 | 7.83 | 7.99 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1723 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1724 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1725 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1726 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1727 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1728 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1729 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1730 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1731 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1732 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1733 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1734 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1735 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1736 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1737 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1738 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1739 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 1740 | Плиты ПБ 78,3-8,6-8п | 0.86 | 7.83 | 6.73 | 800 | 26 | 26 | Неделя 26.0
45 | 263 | Плиты ПБ 74,8-12-10п | 1.2 | 7.48 | 8.98 | 1000 | 28 | 28 | Неделя 28.0
45 | 238 | Плиты ПБ 78,1-12-10п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 1000 | 32 | 32 | Неделя 32.0
45 | 239 | Плиты ПБ 78,1-12-10п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 1000 | 32 | 32 | Неделя 32.0
45 | 240 | Плиты ПБ 78,1-12-10п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 1000 | 32 | 32 | Неделя 32.0
45 | 714 | Плиты ПБ 78,1-12-10п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 1000 | 32 | 32 | Неделя 32.0
45 | 715 | Плиты ПБ 78,1-12-10п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 1000 | 32 | 32 | Неделя 32.0
45 | 716 | Плиты ПБ 78,1-12-10п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 1000 | 32 | 32 | Неделя 32.0
45 | 717 | Плиты ПБ 78,1-12-10п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 1000 | 32 | 32 | Неделя 32.0
45 | 718 | Плиты ПБ 78,1-12-10п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 1000 | 32 | 32 | Неделя 32.0
45 | 719 | Плиты ПБ 78,1-12-10п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 1000 | 32 | 32 | Неделя 32.0
45 | 720 | Плиты ПБ 78,1-12-10п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 1000 | 32 | 32 | Неделя 32.0
45 | 721 | Плиты ПБ 78,1-12-10п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 1000 | 32 | 32 | Неделя 32.0
45 | 722 | Плиты ПБ 78,1-12-10п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 1000 | 32 | 32 | Неделя 32.0
45 | 723 | Плиты ПБ 78,1-12-10п | 1.2 | 7.81 | 9.37 | 1000 | 32 | 32 | Неделя 32.0
45 | 2235 | Плиты ПБ 71-12-12,5п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 1200 | 34 | 34 | Неделя 34.0
45 | 2236 | Плиты ПБ 71-12-12,5п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 1200 | 34 | 34 | Неделя 34.0
45 | 2237 | Плиты ПБ 71-12-12,5п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 1200 | 34 | 34 | Неделя 34.0
46 | 2238 | Плиты ПБ 71-12-12,5п | 1.2 | 7.1 | 8.52 | 1200 | 34 | 34 | Неделя 34.0
46 | 2239 | Плиты ПБ 71-7,0-12,5п | 0.7 | 7.1 | 4.97 | 1200 | 34 | 34 | Неделя 34.0
46 | 1436 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1437 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1438 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1439 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1440 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1441 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1442 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1443 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1444 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1445 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1446 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1447 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1448 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1449 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1450 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1451 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1452 | Плиты ПБ 67,5-12-8п | 1.2 | 6.75 | 8.1 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1453 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1454 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1455 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1456 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1457 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1458 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1459 | Плиты ПБ 67,5-10,2-8п | 1.02 | 6.75 | 6.88 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1460 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1461 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1462 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1463 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1464 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1465 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1466 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1467 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1468 | Плиты ПБ 67,5-8,6-8п | 0.86 | 6.75 | 5.8 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1509 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1510 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1511 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1512 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1513 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1514 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1515 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1516 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1517 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1518 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1519 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1520 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1521 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1522 | Плиты ПБ 66,3-10,2-8п | 1.02 | 6.63 | 6.76 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
46 | 1523 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1524 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1525 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1526 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1527 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1528 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1529 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1530 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1531 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1532 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1533 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1534 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1535 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1536 | Плиты ПБ 66,3-8,6-8п | 0.86 | 6.63 | 5.7 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1537 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1538 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1539 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1540 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1541 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1542 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1543 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1544 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1545 | Плиты ПБ 66,3-6,65-8п | 0.665 | 6.63 | 4.41 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1546 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1547 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1548 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1549 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1550 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1551 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1552 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1553 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1554 | Плиты ПБ 66,3-5,3-8п | 0.53 | 6.63 | 3.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1559 | Плиты ПБ 63-8,6-8п | 0.86 | 6.3 | 5.42 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1560 | Плиты ПБ 63-8,6-8п | 0.86 | 6.3 | 5.42 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1569 | Плиты ПБ 56-10,2-8п | 1.02 | 5.6 | 5.71 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1570 | Плиты ПБ 56-10,2-8п | 1.02 | 5.6 | 5.71 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1576 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1577 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1578 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1579 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1580 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1581 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1582 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1583 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1584 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1585 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1586 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1587 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1588 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1589 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
47 | 1590 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1591 | Плиты ПБ 54,5-12-8п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1592 | Плиты ПБ 54,5-10,2-8п | 1.02 | 5.45 | 5.56 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1593 | Плиты ПБ 54,5-10,2-8п | 1.02 | 5.45 | 5.56 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1594 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1595 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1596 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1597 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1598 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1599 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1600 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1601 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1602 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1603 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1604 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1605 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1606 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1607 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1608 | Плиты ПБ 54,5-8,6-8п | 0.86 | 5.45 | 4.69 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1609 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1610 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1611 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1612 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1613 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1614 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1615 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1616 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1617 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1618 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1619 | Плиты ПБ 54,5-6,65-8п | 0.665 | 5.45 | 3.62 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1620 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1621 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1622 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1623 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1624 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1625 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1626 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1627 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1628 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1629 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1630 | Плиты ПБ 54,5-5,3-8п | 0.53 | 5.45 | 2.89 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1631 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1632 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1633 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1634 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1635 | Плиты ПБ 47,9-10,2-8п | 1.02 | 4.79 | 4.89 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1636 | Плиты ПБ 47,9-8,6-8п | 0.86 | 4.79 | 4.12 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1637 | Плиты ПБ 47,9-8,6-8п | 0.86 | 4.79 | 4.12 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1638 | Плиты ПБ 47,9-8,6-8п | 0.86 | 4.79 | 4.12 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1639 | Плиты ПБ 47,9-8,6-8п | 0.86 | 4.79 | 4.12 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
48 | 1640 | Плиты ПБ 47,9-8,6-8п | 0.86 | 4.79 | 4.12 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1641 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1642 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1643 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1644 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1645 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1646 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1647 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1648 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1649 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1650 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1651 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1652 | Плиты ПБ 37,6-12-8п | 1.2 | 3.76 | 4.51 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1653 | Плиты ПБ 37,6-10,2-8п | 1.02 | 3.76 | 3.84 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1654 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1655 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1656 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1657 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1658 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1659 | Плиты ПБ 37,6-8,6-8п | 0.86 | 3.76 | 3.23 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1660 | Плиты ПБ 37,6-6,65-8п | 0.665 | 3.76 | 2.5 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1661 | Плиты ПБ 37,6-6,65-8п | 0.665 | 3.76 | 2.5 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1662 | Плиты ПБ 37,6-5,3-8п | 0.53 | 3.76 | 1.99 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1663 | Плиты ПБ 37,6-5,3-8п | 0.53 | 3.76 | 1.99 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1664 | Плиты ПБ 54,5-12-16п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 1600 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1665 | Плиты ПБ 54,5-12-16п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 1600 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1666 | Плиты ПБ 54,5-12-16п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 1600 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1667 | Плиты ПБ 54,5-12-16п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 1600 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1668 | Плиты ПБ 54,5-12-16п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 1600 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1669 | Плиты ПБ 54,5-12-16п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 1600 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1670 | Плиты ПБ 54,5-12-16п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 1600 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1671 | Плиты ПБ 54,5-12-16п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 1600 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1672 | Плиты ПБ 54,5-12-16п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 1600 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1673 | Плиты ПБ 54,5-12-16п | 1.2 | 5.45 | 6.54 | 1600 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1679 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1680 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1681 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1682 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 1683 | Плиты ПБ 28-8,6-8п | 0.86 | 2.8 | 2.41 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 2438 | Плиты ПБ 63-10,8-8п | 1.08 | 6.3 | 6.8 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 2439 | Плиты ПБ 63-10,8-8п | 1.08 | 6.3 | 6.8 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 2440 | Плиты ПБ 63-10,8-8п | 1.08 | 6.3 | 6.8 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 2441 | Плиты ПБ 63-10,8-8п | 1.08 | 6.3 | 6.8 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 2442 | Плиты ПБ 63-9,2-8п | 0.92 | 6.3 | 5.8 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 2443 | Плиты ПБ 63-9,2-8п | 0.92 | 6.3 | 5.8 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 2444 | Плиты ПБ 63-2,6-8п | 0.26 | 6.3 | 1.64 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 2445 | Плиты ПБ 63-2,6-8п | 0.26 | 6.3 | 1.64 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 2446 | Плиты ПБ 63-5,3-8п | 0.53 | 6.3 | 3.34 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 2447 | Плиты ПБ 63-6,65-8п | 0.665 | 6.3 | 4.19 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 2448 | Плиты ПБ 30-5,3-8п | 0.53 | 3 | 1.59 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
49 | 2449 | Плиты ПБ 30-5,3-8п | 0.53 | 3 | 1.59 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
50 | 2450 | Плиты ПБ 88,4-12-8п | 1.2 | 8.84 | 10.61 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
50 | 2451 | Плиты ПБ 88,4-12-8п | 1.2 | 8.84 | 10.61 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
50 | 2452 | Плиты ПБ 88,4-12-8п | 1.2 | 8.84 | 10.61 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования
50 | 2453 | Плиты ПБ 88,4-12-8п | 1.2 | 8.84 | 10.61 | 800 |  | 999 | Нет недели армирования

## Анализ по приоритетам
Приоритет | Неделя армирования | Количество плит | Общая площадь (кв.м) | Средняя площадь (кв.м) | Дней работы | Плит в день
4 | Неделя 4.0 | 204 | 512.86 | 2.51 | 5 | 40.8
5 | Неделя 5.0 | 99 | 319.3 | 3.23 | 2 | 49.5
6 | Неделя 6.0 | 174 | 628.89 | 3.61 | 4 | 43.5
7 | Неделя 7.0 | 82 | 328.84 | 4.01 | 2 | 41
8 | Неделя 8.0 | 46 | 203.67 | 4.43 | 1 | 46
9 | Неделя 9.0 | 126 | 584.61 | 4.64 | 3 | 42
10 | Неделя 10.0 | 1 | 5.88 | 5.88 | 1 | 1
11 | Неделя 11.0 | 34 | 157.67 | 4.64 | 1 | 34
12 | Неделя 12.0 | 108 | 559.7 | 5.18 | 3 | 36
13 | Неделя 13.0 | 181 | 1108.76 | 6.13 | 4 | 45.2
14 | Неделя 14.0 | 106 | 703.48 | 6.64 | 3 | 35.3
15 | Неделя 15.0 | 229 | 1536.83 | 6.71 | 5 | 45.8
16 | Неделя 16.0 | 63 | 337.17 | 5.35 | 2 | 31.5
17 | Неделя 17.0 | 75 | 570.96 | 7.61 | 2 | 37.5
18 | Неделя 18.0 | 272 | 1849.08 | 6.8 | 6 | 45.3
19 | Неделя 19.0 | 95 | 698.49 | 7.35 | 2 | 47.5
20 | Неделя 20.0 | 28 | 233.33 | 8.33 | 1 | 28
21 | Неделя 21.0 | 12 | 80.29 | 6.69 | 1 | 12
22 | Неделя 22.0 | 5 | 44.4 | 8.88 | 1 | 5
23 | Неделя 23.0 | 5 | 19.88 | 3.98 | 1 | 5
24 | Неделя 24.0 | 20 | 168.45 | 8.42 | 1 | 20
25 | Неделя 25.0 | 11 | 93.48 | 8.5 | 1 | 11
26 | Неделя 26.0 | 257 | 2158.51 | 8.4 | 6 | 42.8
28 | Неделя 28.0 | 1 | 8.98 | 8.98 | 1 | 1
32 | Неделя 32.0 | 13 | 121.84 | 9.37 | 1 | 13
34 | Неделя 34.0 | 5 | 39.05 | 7.81 | 1 | 5
999 | Нет недели армирования | 202 | 1067.97 | 5.29 | 5 | 40.4